## GORE
PRESUPUESTO OFICIAL — PROYECTO LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
Financiamiento FNDR Subtítulo 33 · 75 sistemas FV domiciliarios · Cofinanciamiento 50% / 50%
| Ítem / Descripción | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | TOTAL |  | GORE | FUNDACIÓN
1 | Diagnóstico general y catastro básico de hogares en La Higuera
Levantamiento y revisión de antecedentes territoriales, sociales y energéticos 90 km radio desde La Serena
Revisión preliminar de sectores, localidades y hogares potencialmente beneficiarios del programa.
Elaboración del informe de diagnóstico general y universo inicial de hogares a catastrar.
2 | Catastro georeferenciado uno a uno de viviendas
Planificación de rutas, sectores de visita y metodología de levantamiento georreferenciado.
Aplicación de ficha de catastro vivienda a vivienda, incluyendo ubicación, condición habitacional y situación energética.
Consolidación de base de datos georreferenciada, respaldo fotográfico y mapa de viviendas catastradas.
3 | Verificación y sensibilización de usuarios catastrados. Incorporación de beneficiarios a programa de instalación.
Verificación en terreno de antecedentes levantados en el catastro y validación de cumplimiento de criterios de elegibilidad.
Ejecución de jornadas de sensibilización sobre alcances del programa, condiciones de participación y responsabilidades del usuario.
Elaboración de nómina final de beneficiarios e incorporación formal de usuarios al programa de instalación.
4 | Capacitación de sistemas ERNC usuarios beneficiario.
Diseño de contenidos de capacitación sobre funcionamiento básico, seguridad y cuidados de sistemas ERNC domiciliarios.
Realización de talleres prácticos para usuarios beneficiarios sobre operación diaria del sistema.
Evaluación de comprensión de usuarios y entrega de material de apoyo para uso y cuidado del sistema.
5 | Implementacion del un modelo de mantenimiento a 10 años
Prograna de mantenimiento operativo
Programa de reposición
6 | Sistemas ERNC
Adquisición de Materiales
Logistica
7 | instalacion
Logistica y Abastecimiento
Instalación de Equipos
Te1
8 | Formación y Asesoria a usuarios de electrodomésticos y uso.
Asesoría a usuarios sobre uso eficiente de electrodomésticos, priorización de consumos y prevención de sobrecargas.
Acompañamiento inicial post-instalación para resolver dudas de uso, operación segura y buenas prácticas de consumo.
9 | Cierre de proyecto - informes de instalación
Revisión y recopilación de actas de instalación, registros fotográficos, fichas técnicas y respaldos por vivienda.
Elaboración de informes técnicos de instalación y puesta en marcha por sistema o grupo de beneficiarios.
Preparación del informe final de cierre del proyecto, consolidando resultados, cumplimiento de metas y medios de verificación.
TOTAL PROYECTO
CERRADO
| Ítem / Descripción | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | TOTAL |  | GORE | FUNDACIÓN
1 | Diagnóstico general y catastro básico de hogares en La Higuera | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamiento y revisión de antecedentes territoriales, sociales y energéticos 90 km radio desde La Serena
Revisión preliminar de sectores, localidades y hogares potencialmente beneficiarios del programa.
Elaboración del informe de diagnóstico general y universo inicial de hogares a catastrar.
2 | Catastro georeferenciado uno a uno de viviendas | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planificación de rutas, sectores de visita y metodología de levantamiento georreferenciado.
Aplicación de ficha de catastro vivienda a vivienda, incluyendo ubicación, condición habitacional y situación energética.
Consolidación de base de datos georreferenciada, respaldo fotográfico y mapa de viviendas catastradas.
3 | Verificación y sensibilización de usuarios catastrados. Incorporación de beneficiarios a programa de energía. | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación en terreno de antecedentes levantados en el catastro y validación de cumplimiento de criterios de elegibilidad.
Ejecución de jornadas de sensibilización sobre alcances del programa, condiciones de participación y responsabilidades del usuario.
Elaboración de nómina final de beneficiarios e incorporación formal de usuarios al programa de instalación.
4 | Capacitación de sistemas ERNC usuarios beneficiario. | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño de contenidos de capacitación sobre funcionamiento básico, seguridad y cuidados de sistemas ERNC domiciliarios.
Realización de talleres prácticos para usuarios beneficiarios sobre operación diaria del sistema.
Evaluación de comprensión de usuarios y entrega de material de apoyo para uso y cuidado del sistema.
5 | Implementacion del un modelo de mantenimiento a 10 años
| Reposición y disposición final de bateria e inversor por vida util |  |  |  | 27000000
| Reposición de 10% componentes principales x deterioro a 10 años | [6 empty] | 9000000
6 | Sistemas ERNC
| Adquisición de materiales, equipos y componentes principales de los sistemas ERNC domiciliarios. | 40000000 | 0 | 0 | 66000000 | 26500000 | 0 | 0
| Gestión logística, almacenamiento, control de inventario y distribución de equipos hacia zonas de instalación. | 4000000 | 0 | 0 | 13000000 | 3000000 | 0 | 0
| Internación, recepción técnica y revisión de conformidad de equipos y materiales requeridos para la implementación. |  |  |  |  | 1500000 | 0 | 0
7 | instalacion | 2500000 | 2500000 | 19000000 | 26500000 | 14000000 | 3000000 | 0
Logística y abastecimiento de herramientas y materiales en terreno para cada vivienda beneficiaria.
Coordinación e instalación de equipos ERNC domiciliarios, incluyendo montaje, conexiones y puesta en marcha operativa.
Tramitación, elaboración y entrega de documentación TE1.
8 | Formación y Asesoria a usuarios de electrodomésticos y uso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0
Asesoría a usuarios sobre uso eficiente de electrodomésticos, priorización de consumos y prevención de sobrecargas.
Acompañamiento inicial post-instalación para resolver dudas de uso, operación segura y buenas prácticas de consumo.
9 | Cierre de proyecto - informes de instalación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000
Revisión y recopilación de actas de instalación, registros fotográficos, fichas técnicas y respaldos por vivienda.
Elaboración de informes técnicos de instalación y puesta en marcha por sistema o grupo de beneficiarios.
Preparación del informe final de cierre del proyecto, consolidando resultados, cumplimiento de metas y medios de verificación.
| TOTAL PROYECTO | 52707372.75 | 12615500 | 36727100 | 131821291.25 | 52562306.5 | 13165800 | 19983460.9995 |  | 0
| Ítem / Descripción | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | TOTAL |  | GORE | FUNDACIÓN
1 | Diagnóstico general y catastro básico de hogares en La Higuera
2 | Catastro georeferenciado uno a uno de viviendas
3 | Verificación y sensibilización de usuarios catastrados. Incorporación de beneficiarios a programa de energía.
4 | Capacitación de sistemas ERNC usuarios beneficiario.
5 | Implementacion del un modelo de mantenimiento a 10 años
6 | Sistemas ERNC
7 | instalacion | 2500000 | 2500000 | 19000000 | 26500000 | 14000000 | 3000000 | 0
8 | Formación y Asesoria a usuarios de electrodomésticos y uso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0
9 | Cierre de proyecto - informes de instalación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000
| TOTAL PROYECTO | 52707372.75 | 12615500 | 36727100 | 131821291.25 | 52562306.5 | 13165800 | 19983460.9995 |  | 0

## Valorización Componentes
VALORIZACIÓN POR COMPONENTE — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO ¦ Valores BRUTO con IVA
| Ítem / Descripción | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | TOTAL
1 | Diagnóstico general y catastro básico de hogares en La Higuera | [8 empty] | RRCC | 1+2+3
Planilla Actual
Descarga estructura
Encargado territorial RRHH
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compras de Equipos, EEPP, Otros
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
2 | Catastro georeferenciado uno a uno de viviendas | [8 empty] | RRCC | 1+2+3
| Planilla Actual |  | 2400000
Descarga estructura
| Encargado territorial RRHH |  | 900000
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
| Alojamiento |  | 1500000
| Alimentación |  | 1500000
| Combustible arriendo diario |  | 1000000
Combustible arriendo mensual
| Peajes |  | 400000
| Compras de Equipos, EEPP, Otros |  | 1200000
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
3 | Verificación y sensibilización de usuarios catastrados. Incorporación de beneficiarios a programa de energía. | [8 empty] | RRCC | 1+2+3
Planilla Actual
| Descarga estructura |  |  | 8000000
| Encargado territorial RRHH |  |  | 900000
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compras de Equipos, EEPP, Otros
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
4 | Capacitación de sistemas ERNC usuarios beneficiario. | [8 empty] | RRCC
Planilla Actual
| Descarga estructura |  |  | 3000000
Encargado territorial RRHH
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compras de Equipos, EEPP, Otros
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
5 | Implementacion del un modelo de mantenimiento a 16 años | [8 empty] | RRCC
| Planilla Actual |  |  |  | 1400000
Descarga estructura
Encargado territorial RRHH
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compras de Equipos, EEPP, Otros
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
6 | Compra
Sistemas AC
Paneles
Lamparas
Hardware Monitoreo
Software Monitoreo
Flete
Transporte DESCONSOLIDADO
Grúa en Origen
Grúa en Punto Destino (6 Horas)
6 | Instalación | [8 empty] | Técnico | Desagregar 1 para que cuadre con el 50%
Planilla Actual
Descarga estructura
Repuestos
Estructura
Materiales instalación
Herramientas
Encargado de Logistica y Bodega
Técnico pago por instalación - Plan A
Técnico contrato mensual - Plan B
Ayudante contrato mensual - Plan B
Personal apoyo Planos TE1
Apoyo Financiero de proyecto
Bodega Terreno
Arriendo vehículo diario - Área Técnica
Vehiculo Instaladores
Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9)
Transporte ZIMPERTEC
Traslado Contenedor (ida y vuelta)
Camión Transporte Origen - Punto Destino (RAMPLA ABIERTA)
Camión Transporte Origen - Punto Destino (Camión cerrado)
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compra
Instalación
7 | Formación y Asesoria a usuarios de electrodomésticos y uso. | [8 empty] | Técnico | Gestión Pagada por GORE Coquimbo
Planilla Actual
| Descarga estructura |  |  |  |  | 9000000 | 9000000
| Encargado territorial RRHH |  |  |  |  | 900000 | 900000
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compras de Equipos, EEPP, Otros
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
8 | Cierre de proyecto - informes de instalación | [8 empty] | Técnico
Planilla Actual
| Descarga estructura | [6 empty] | 4000000
| Encargado territorial RRHH | [6 empty] | 900000
Arriendo vehículo diario - RRCC
Vehiculo RRCC
Traslados de personal
Alojamiento
Alimentación
Combustible arriendo diario
Combustible arriendo mensual
Peajes
Compras de Equipos, EEPP, Otros
Mensajerias (Correo de Chile)
Impresión de manuales
Mantención y reparación de Vehículos
Otros varios
TOTAL PROYECTO
50% Valorización
NOTA METODOLÓGICA — CÓMO SE CONSTRUYE ESTA VALORIZACIÓN
Esta tabla traduce el presupuesto del proyecto (10 ítems del Flujo Bruto) a los 5 componentes programáticos del perfil FNDR, distribuidos mes a mes (Jul 2026–Feb 2027). Todos los valores son BRUTO con IVA. Cada peso del Flujo Bruto está asignado exactamente a un componente — sin omisiones ni dobles conteos.
1. FUENTE DE DATOS — Pestaña "Flujo Bruto" (valores BRUTO con IVA)
Ítem | Descripción del ítem presupuestario |  |  | Celda ancla FB |  | Total BRUTO |  | Componente asignado
1 | Compras activables ZIMPERTEC | [6 empty] | C3 — Adquisición Equipos ERNC
2 | Insumos Instalación | [6 empty] | C4 — Logística e Instalación (Nov 2026)
3 | Personal y Servicios | [6 empty] | C1 (Ago 2026) + C2 (Sep 2026–Ene 2027)
4 | Servicios Profesionales | [6 empty] | C1 (Ago 2026) + C2 (Sep 2026–Ene 2027)
5 | Alquileres RRCC | [6 empty] | C4 — Logística e Instalación
6 | Alquileres Gestión Técnica | [6 empty] | C4 — Logística e Instalación
7 | Transporte | [6 empty] | C4 — Logística e Instalación
8 | Viajes RRCC | [6 empty] | C2 — Relacionamiento comunitario
9 | Viajes Gestión Técnica | [6 empty] | C4 — Logística e Instalación
10 | Gastos Varios | [6 empty] | C2 (Sep–Oct) + C4 (subítems 10.1–10.4) + C5 (ítem 10.5 Dic)
TOTAL FLUJO BRUTO — fuente de verdad del proyecto | [5 empty] | ← Debe coincidir con TOTAL PROYECTO fila 14 y con el validador en $0
2. REGLAS DE ASIGNACIÓN — cómo se asigna cada ítem a cada componente
C1 | C1 — Diagnóstico y catastro |  | Ítems 3 y 4 del mes de Ago 2026 únicamente (Personal + Honorarios). Corresponde al período de revisión en gabinete previo a la salida a terreno.
C2 | C2 — Relacionamiento comunitario e incorporación |  | Ítems 3, 4 y 8 meses Sep 2026–Ene 2027 (Personal, Honorarios, Viajes RRCC). Cubre toda la operación de terreno comunitario: sensibilización, visitas e incorporación formal de beneficiarios.
C3 | C3 — Adquisición de Equipos ERNC |  | Ítem 1 completo: sistemas AC, paneles, lámparas, flete internacional, grúas en origen y destino, transporte desconsolidado. 100% del ítem 1.
C4 | C4 — Logística, instalación y puesta en marcha |  | Ítems 2, 5, 6, 7, 9 y subítems 10.1–10.4. Cubre insumos de instalación, alquileres de vehículos (RRCC y Gestión Técnica), transporte, viajes de cuadrilla técnica y gastos operativos de campo.
C5 | C5 — Sostenibilidad operativa y financiera |  | Ítem 10.5 (Gastos Varios, Dic 2026): desembolso asociado a la implementación del modelo de cuota social y O&M. Único pago de este componente.
3. CÓMO LEER EL VALIDADOR DE CONCORDANCIA (fila 16, col K)
"-" o $0 |  | La suma de los 5 componentes coincide exactamente con el Total Flujo Bruto. Distribución correcta: ningún gasto omitido, ningún doble conteo.
Valor positivo (+) |  | La Valorización suma MÁS que el Flujo Bruto. Algún gasto está asignado a más de un componente (doble conteo). Revisar las fórmulas de componentes.
Valor negativo (−) |  | La Valorización suma MENOS que el Flujo Bruto. Algún ítem o mes no está incluido en ningún componente (gasto sin asignar). Revisar cobertura.
⚠ Para ajustar: modificar las fórmulas directamente en filas 4, 6, 8, 10, 12 (filas de componentes). No ingresar valores manuales. Corrección aplicada 25/05/2026: eliminado doble conteo ítem 10 en C2; incorporados ítems 2 y 6 faltantes en C4.

## Carátula
CARÁTULA — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
Fundación acciona.org · Financiamiento FNDR · 75 sistemas FV domiciliarios
| Proyecto |  | Luz en Casa — Electrificación rural fotovoltaica
| Financiador |  | Gobierno Regional de Coquimbo (GORE) — FNDR Subt. 33
| Ejecutor |  | Fundación acciona.org
| Responsable |  | Agustín Delgado Godoy — Project Manager
| N° equipos |  | 75 sistemas SHS AC (Zimpertec GmbH, Alemania)
| Período ejecución |  | Julio 2026 – Febrero 2027 (instalaciones)
| Cierre administrativo |  | Junio 2027
| Aporte GORE |  | $170.000.000 CLP (tope convenio)
| Total proyecto NETO |  | $278.551.000 CLP
| Total proyecto BRUTO |  | $338.684.840 CLP (con IVA 19%)
ÍNDICE DE PESTAÑAS — Haz clic en el nombre para ir directamente
| Pestaña (clic para ir) | Categoría | Descripción y contenido | Notas / Responsable
| → Supuestos | Modelo financiero | Parámetros base del modelo: cantidad de equipos (75), tasa de cambio USD/CLP, precios unitarios, factores de distribución mensual (0.3 / 0.5 / 0.2). Celda de control central del modelo. | Edición: Agustín D.
| → Flujo Neto | Modelo financiero | Presupuesto mensual en valores NETO (sin IVA). 10 grupos de gasto (ítems 1–10), distribución mes a mes Ago 2026–Feb 2027. Total NETO: $278.551.000. Fuente de Analítica y General GORE. | Solo lectura — fórmulas vinculadas a Supuestos
| → Flujo Bruto | Modelo financiero | Presupuesto mensual en valores BRUTO (con IVA 19%). Misma estructura que Flujo Neto. Total BRUTO: $338.684.840. Fuente de Cashflow y General GORE. | Solo lectura — fórmulas vinculadas a Supuestos
| → General GORE | Modelo financiero | Resumen ejecutivo del proyecto para presentación GORE. Cuadro de fuentes y usos, aporte FNDR vs Fundación, total por partida presupuestaria. | Agustín D. / GORE
| → Carta Gantt | Planificación | Cronograma de 9 fases (jul 2026–jun 2027): gestión, compra, importación, contratación, materiales, logística, instalación (75 uds en 3 lotes), rendición y cierre. 42 actividades y 5 hitos. | v1.5 — Actualizar al firmar convenio
| → Antecedentes Programa | Contexto | Descripción del programa Luz en Casa: historia, piloto 2021, expansión regional, forma de trabajo, descripción técnica de equipos SHS AC, alcance de instalación y proceso formal TE-1. | Referencia — no editar
| → Planilla SISREC | Rendición | Plantilla mensual de rendición electrónica (SISREC). Una fila por documento (factura / boleta / BH). Campos: N° doc, RUT proveedor, glosa, analítica, tipo doc, montos NETO/IVA/BRUTO, estado. | Apoyo Financiero — completar mensualmente
| → Rendición GORE | Rendición | Formato de informe de rendición hacia GORE Coquimbo. Carta conductora, conciliación bancaria, cuadro de gastos acumulados vs cuota. | Apoyo Financiero / Agustín D.
| → Tabla Calculo Sueldo | Auxiliar | Tabla auxiliar de costo empresa para personal en planilla. Cotizaciones previsionales, AFP, salud, seguro cesantía. Alimenta ítem 3.1 Planilla Actual del Flujo Neto. | Referencia — no editar directamente
| → Guía Maestra | Diagnóstico | Mapa completo del modelo: pestañas, roles, editabilidad, dependencias. Tabla ítem a código analítica a cashflow. Control de totales y reglas de edición. | Lectura obligatoria antes de editar
| → Diagnóstico Vínculos | Diagnóstico | Auditoría de vínculos rotos entre pestañas. Lista de celdas con errores, causa y acción correctiva. | Actualizar en cada versión
| → Analitica | Auxiliar | Analítica mensual consolidada del sistema ACCIONA. Budget vs Ejecutado vs Simulación. Presenta errores de named ranges corporativos que no afectan los cálculos financieros del proyecto. | Sistema ACCIONA — no editar
| → Cashflow | Auxiliar | Cashflow mensual del proyecto. Cobros y pagos por categoría. Vinculado a Flujo Bruto. Columna de desviación inactiva hasta ingresar valores de Budget. | Sistema ACCIONA — no editar
CONTROL DE REVISIONES
| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio
| v1.0 | 17/02/2026 | Agustín D. | Versión inicial. Supuestos, Flujo Neto, Flujo Bruto, General GORE. 60 equipos. TC USD 950.
| v1.1 | Feb 2026 | Agustín D. | Incorporación Analítica y Cashflow del sistema ACCIONA. Vínculos con Flujo Bruto.
| v1.2 | Mar 2026 | Agustín D. | Tabla Calculo Sueldo. Ajuste planilla personal. Revisión ítems 3. y 4.
| v1.3 | Abr 2026 | Agustín D. | Incorporación Planilla SISREC, Rendición GORE, Diagnóstico Vínculos, Guía Maestra.
| v1.4 | 13/05/2026 | Agustín D. | Ajuste a 75 equipos. TC USD 1.000. Actualización Flujo Neto/Bruto. Carta Gantt ene 2026–jun 2027 (referencial).
| v1.5 | 13/05/2026 | Agustín D. | Carta Gantt reconstruida: inicio jul 2026, fin instalaciones feb 2027, 9 fases, 42 actividades, 5 hitos.
| v1.6 | 14/05/2026 | Agustín D. | Carátula con índice de pestañas, hyperlinks, control de revisiones y registro de mejoras.
| v2.0 | 14/05/2026 | Agustín D. | Carátula rediseñada: hyperlinks corregidos, Total BRUTO agregado, RUT y nombre de archivo eliminados, versión migrada a 2.0.
| v2.1 | __/__/____ | ____________ | Completar al publicar próxima versión
REGISTRO DE MEJORAS PENDIENTES
| ID | Prioridad | Descripción de la mejora | Estado
| M-01 | CRÍTICA | Analítica fila 21 (25.1 Alquiler vehículos): agregar referencia a FN fila 32 (5.2 Vehículo RRCC) en las 24 columnas de mes. Impacto: $5.600.000 NETO no reflejado en Analítica. | Pendiente — corrección manual Excel
| M-02 | ALTA | Ingresar valores Budget en Analítica col AH y Cashflow col AD para activar análisis desviación Real vs Budget. Elimina 25 errores de división. | Pendiente — requiere datos de convenio
| M-03 | ALTA | Reemplazar errores de metadatos en Analítica H1-H2 y Cashflow C1-C3 por texto fijo: PAIS=CL, DATO=18 Luz en Casa IV, CTRO COSTE=APR Propio. | Pendiente
| M-04 | ALTA | Confirmar valor final convenio GORE (75 equipos) y validar coherencia entre Supuestos E5 y General GORE C14. | Pendiente — sujeto a firma convenio
| M-05 | MEDIA | Ajustar columna inicio Carta Gantt con fecha real de suscripción del convenio GORE. Actualmente asume julio 2026. | Pendiente — sujeto a firma convenio
| M-06 | MEDIA | Agregar dropdown de validación en Planilla SISREC: Tipo Documento y Estado SISREC (Pendiente / Ingresado / Aprobado / Observado). | Pendiente
| M-07 | MEDIA | Revisar ítems 4.6 Encargado Territorial y 4.7 Apoyo Financiero en Supuestos: tienen valor unitario pero cantidad 0 en Flujo Neto. Confirmar activación. | Pendiente — consultar con Rodrigo S.
| M-08 | MEDIA | Ítem 3.2 Descarga Estructura ($2.000.000): aparece en Supuestos sin distribución mensual en Flujo Neto. Definir mes de imputación. | Pendiente
| M-09 | BAJA | Estandarizar colores de pestañas por categoría en futuras versiones. | Aplicado en v2.0 — mantener en actualizaciones
| M-10 | BAJA | Agregar fila de total acumulado en Planilla SISREC con porcentaje de avance sobre monto GORE y semáforo (verde menor a 80% / amarillo 80-95% / rojo mayor a 95%). | Pendiente
Fundación acciona.org · Proyecto Luz en Casa GORE Coquimbo · Documento de uso interno · v2.0 · 2026-05-14

## General GORE
RESUMEN GENERAL — PROYECTO LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
Fundación acciona.org (Grupo ACCIONA) · Financiamiento FNDR Subtítulo 33 · Región de Coquimbo
1. EQUIPOS SUMINISTRADOS — ZIMPERTEC GmbH & Co. KG (Alemania)
| Componente | Modelo | Especificación principal | Qty por kit | Total proyecto (60 kits) | Observaciones
| Sistema Solar Domiciliario AC (SHS AC) | AC-LS-AC25.6V/50Ah/ 1.28kWh/220V/50Hz/ 0.9kW-HP/Termcon-a | Inversor 900W · Batería LFP 25.6V/50Ah/1.28kWh · Controlador PWM 40A · Salida DC 24V/10A · Gabinete gris acciona.org | 1 | 60 | Gabinete especial para acciona.org · optimizado para cargas AC básicas y picos de motor
| Panel solar fotovoltaico | SP-500-66M-S4-0.35 | 500 Wp · Monocristalino · 66 celdas en serie · Cableado S4 terminal 0.35 m | 2 | 120 | 2 paneles por kit · orientación optimizada en cubierta
| Luminaria LED | SFL-12-24/05CW | 5W · 12/24 VDC · Cool White · Cert. CE y ROHS | 3 | 180 | 3 puntos iluminación DC por vivienda · máx. 20 m cableado interior
Alcance instalación por vivienda: 3 luminarias LED DC (12/24V) + 1 toma corriente AC (220V/50Hz) · máx 20 m cableado · TE-1 voluntaria SEC · Acta recepción conforme
2. SUPUESTOS FINANCIEROS — COSTO UNITARIO POR INSTALACIÓN
| Concepto | Valor NETO (CLP) | Valor BRUTO (CLP) | Referencia Supuestos | Notas
| Costo equipos + traslados asociados (GORE) |  |  | Supuestos!F71 | Sistemas AC + Paneles + Lámparas + Flete + Transp.descons. + Grúas
| Costo personal, logística, materiales, vehículos, viajes |  |  | Supuestos!F72 | Calculado como: K5 (unitario resto de ítems)
| TOTAL COSTO UNITARIO (NETO) |  |  | Supuestos!I5 | Suma unitaria NETO
| TOTAL COSTO UNITARIO (BRUTO) |  |  | Flujo Bruto!AJ68 | Unitario BRUTO = total proyecto / 60 equipos
3. VALIDADOR FINANCIERO — TOPE MÁXIMO GORE $170.000.000 (50% del proyecto)
| Concepto | Valor CLP | % del Total Bruto | Estado | Referencia / Fórmula
| Aporte GORE (tope máximo reembolsable) | 170000000 |  |  | Hardcoded · ref. Rodrigo Soto
| Aporte Fundación acciona.org (50% complementario) | 170000000 |  |  | Hardcoded · $170MM = $170MM
| Total comprometido (GORE + Fundación) |  |  | ✓ $340.000.000 total | C17 + C18
| Costo total real del proyecto (Flujo Bruto) |  |  |  | Flujo Bruto!AJ66 (total 60 equipos)
Costo unitario real BRUTO (por instalación)
| Costo equipos+traslados GORE (K3 × 60 equipos) |  |  |  | K3 × E2 (Supuestos)
| Saldo GORE disponible para otros ítems (GORE - equip.) |  |  |  | C17 - C22
⚠ VALIDACIÓN: Los valores en amarillo se calculan desde Flujo Bruto (dinámicos). Los valores en verde ya cumplen la condición. Si algún estado dice "⚠", revisar Supuestos antes de presentar al GORE.
4. PARÁMETROS CLAVE DEL PROYECTO
| Parámetro | Valor actual | Fuente | Editar en | Notas
| N° equipos a comprar |  | Supuestos!E2 | Supuestos!E2 | Cantidad de kits FV completos
| Tasa de cambio USD/CLP |  | Supuestos!E3 | Supuestos!E3 | Solo para referencia en Supuestos
| N° cuadrillas de instalación |  | Supuestos!E4 | Supuestos!E4 | Afecta herramientas (ítem 2.3)
| Costo unitario equipos GORE (K3) |  | Supuestos!K3 | ⛔ Calculado | Fórmula: K4 + (K43+K46+K47)/E2
| Tiempo importación (meses) | 4-5 meses | Minuta Proyecto | —
| Modelo pago usuarios | Caja Vecina BancoEstado | Minuta Proyecto | — | ~30.000 sucursales acceso rural
| Cantidad de equipos financiables (C11/C12) |  | Calculado | — | GORE $170MM ÷ K3 unitario
| Cantidad de equipos finales | 75 | Supuestos | — | [VERIFICAR] ajustar según convenio
| Costo total compra (75 × K3) |  | Calculado | — | 75 equipos × K3 unitario
ℹ Para antecedentes y contexto del programa, ver pestaña → Antecedentes Programa

## AUMENTO MONTO
AUMENTO DE MONTO — Fuente Oficial · Actualizado 5 de Junio 2026
Luz en Casa · GORE Coquimbo · Fundación acciona.org
| MONTO | Unidad
TOTAL COSTO UNITARIO (BRUTO) | 4625776.3333 | CLP
CANTIDAD INSTALACIONES | 75 | UN
COSTO PROYECTO |  | CLP
TOTAL COSTO UNITARIO (BRUTO) | 4267000 | CLP | <----- | VALOR AJUSTADO EN PESTAÑA GORE
CANTIDAD INSTALACIONES | 75 | UN
COSTO PROYECTO |  | CLP
NUEVA PROPUESTA
GORE | 280000000 | CLP
FUNDACIÓN ACCIONA | 280000000 | CLP
TOTAL |  | CLP
TOTAL COSTO UNITARIO (BRUTO) |  | CLP
Cantidad Instalaciones |  | UN
Cantidad Extra
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Soto Tellez, Rodrigo acá el ajuste

## Flujo Bruto
FLUJO BRUTO (PRECIOS BRUTO CON IVA) — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
|  |  | PRECIOS BRUTO | [10 empty] | Voluntariado | Voluntariado | Voluntariado
| Forma pago | Nivel | Item |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2026 | TOTAL
|  | 1 | Compras activables ZIMPERTEC
| Factura | 1.1 | Sistemas AC
| Factura | 1.2 | Paneles
| Factura | 1.3 | Lamparas
| Factura | 1.4 | Hardware Monitoreo
| Factura | 1.5 | Software Monitoreo
| Factura | 1.6 | Repuestos
| Factura | 1.7 | Flete
| Factura | 7.2 | Transporte DESCONSOLIDADO
| Factura | 7.5 | Grúa en Origen
| Factura | 7.6 | Grúa en Punto Destino (6 Horas)
|  | 2 | Insumos Instalación
| Factura | 2.1 | Estructura
| Factura o Boleta | 2.2 | Materiales instalación
| Factura o Boleta | 2.3 | Herramientas
|  | 3. | Personal y Servicios
| Costo Empresa | 3.1 | Planilla Actual
|  | 3.2 | Descarga estructura
|  | 4. | Servicios Profesionales
| Boleta Honorarios | 4.1 | Encargado de Logistica y Bodega
| Boleta Honorarios | 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A
| Boleta Honorarios | 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B
| Boleta Honorarios | 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B
| Boleta Honorarios | 4.5 | Personal apoyo Planos TE1
| Boleta Honorarios | 4.6 | Encargado territorial RRHH
| Boleta Honorarios | 4.7 | Apoyo Financiero de proyecto
| Boleta Honorarios | 4.8
Boleta Honorarios
|  | 5. | Alquileres RRCC
| Factura | 5.1 | Arriendo vehículo diario - RRCC
| Factura | 5.2 | Vehiculo RRCC
|  | 6. | Alquileres Gestión Técnica
| Factura | 6.1 | Bodega Terreno
| Factura | 6.2 | Arriendo vehículo diario - Área Técnica
| Factura | 6.3 | Vehiculo Instaladores
| Factura | 6.4 | Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9)
|  | 7. | Transporte
| Factura | 7.1 | Transporte ZIMPERTEC
| Factura | 7.3 | Traslado Contenedor (ida y vuelta)
| Factura | 7.4 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (RAMPLA ABIERTA)
| Factura | 7.7 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (Camión cerrado)
|  | 8. | Viajes RRCC
| Factura | 8.1 | Traslados de personal
| Factura o Boleta | 8.2 | Alojamiento
| Boleta | 8.3 | Alimentación
| Factura o Boleta | 8.4 | Combustible arriendo diario
| Factura o Boleta | 8.5 | Combustible arriendo mensual
| Boleta | 8.6 | Peajes
|  | 9. | Viajes Gestión Técnica
| Factura | 9.1 | Traslados de personal
| Factura o Boleta | 9.2 | Alojamiento
| Boleta | 9.3 | Alimentación
| Factura o Boleta | 9.4 | Combustible arriendo diario
| Factura o Boleta | 9.5 | Combustible arriendo mensual
| Boleta | 9.6 | Peajes
|  | 10. | Gastos Varios
| Boleta | 10.1 | Compras de Equipos, EEPP, Otros
| Boleta | 10.2 | Mensajerias (Correo de Chile)
| Factura + Boleta | 10.3 | Impresión de manuales
| Factura + Boleta | 10.4 | Mantención y reparación de Vehículos
| Boleta | 10.5 | Otros varios
[33 empty] | TOTAL | Costo Equipos en La Serena
[34 empty] | Diferencia de Sistema y Aporte Cuota | Diferencia de Costos Fundación y Equipos
Meta a cubrir 50%
|  |  | CANTIDAD | [11 empty] | 30% |  |  |  | 50% | 20%
| Forma pago | Nivel | Item | Cantidad | Cantidad | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2026
|  | 1 | Compras activables ZIMPERTEC
| Factura | 1.1 | Sistemas AC
| Factura | 1.2 | Paneles
| Factura | 1.3 | Lamparas
| Factura | 1.4 | Hardware Monitoreo
| Factura | 1.5 | Software Monitoreo
| Factura | 1.6 | Repuestos
| Factura | 1.7 | Flete
| Factura | 7.2 | Transporte DESCONSOLIDADO
| Factura | 7.5 | Grúa en Origen
| Factura | 7.6 | Grúa en Punto Destino (6 Horas)
|  | 2 | Insumos Instalación
| Factura | 2.1 | Estructura
| Factura o Boleta | 2.2 | Materiales instalación
| Factura o Boleta | 2.3 | Herramientas
|  | 3. | Personal y Servicios
| Costo Empresa | 3.1 | Planilla Actual
| Costo Empresa | 3.2 | Descarga estructura
|  | 4. | Servicios Profesionales
| Boleta Honorarios | 4.1 | Encargado de Logistica y Bodega
| Boleta Honorarios | 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A
| Boleta Honorarios | 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B | [11 empty] | 2
| Boleta Honorarios | 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B | [11 empty] | 2
| Boleta Honorarios | 4.5 | Personal apoyo Planos TE1 | [13 empty] | 30 |  | 30
| Boleta Honorarios | 4.6 | Encargado territorial RRHH
| Boleta Honorarios | 4.7 | Apoyo Financiero de proyecto
| Boleta Honorarios | 4.8
Boleta Honorarios
|  | 5. | Alquileres RRCC
| Factura | 5.1 | Arriendo vehículo diario - RRCC
| Factura | 5.2 | Vehiculo RRCC
|  | 6. | Alquileres Gestión Técnica
| Factura | 6.1 | Bodega Terreno
| Factura | 6.2 | Arriendo vehículo diario - Área Técnica
| Factura | 6.3 | Vehiculo Instaladores | [11 empty] | 2
| Factura | 6.4 | Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9)
|  | 7. | Transporte
| Factura | 7.1 | Transporte ZIMPERTEC
| Factura | 7.3 | Traslado Contenedor (ida y vuelta)
| Factura | 7.4 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (RAMPLA ABIERTA)
| Factura | 7.7 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (Camión cerrado)
|  | 8. | Viajes RRCC
| Factura | 8.1 | Traslados de personal
| Factura o Boleta | 8.2 | Alojamiento
| Boleta | 8.3 | Alimentación
| Factura o Boleta | 8.4 | Combustible arriendo diario
| Factura o Boleta | 8.5 | Combustible arriendo mensual
| Boleta | 8.6 | Peajes
|  | 9. | Viajes Gestión Técnica
| Factura | 9.1 | Traslados de personal
| Factura o Boleta | 9.2 | Alojamiento
| Boleta | 9.3 | Alimentación
| Factura o Boleta | 9.4 | Combustible arriendo diario
| Factura o Boleta | 9.5 | Combustible arriendo mensual
| Boleta | 9.6 | Peajes
|  | 10. | Gastos Varios
| Boleta | 10.1 | Compras de Equipos, EEPP, Otros
| Boleta | 10.2 | Mensajerias (Correo de Chile)
| Factura + Boleta | 10.3 | Impresión de manuales |  | 60
| Factura + Boleta | 10.4 | Mantención y reparación de Vehículos
| Boleta | 10.5 | Otros varios
Factura
Boleta
B. Honorarios
Factura o Boleta
Costo Empresa
Note on D53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.

## Antecedentes Programa (hidden)
ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROGRAMA — LUZ EN CASA
Antecedentes y Contexto del Programa
Luz en Casa · GORE Coquimbo · Fundación acciona.org
Fuente: Minuta de Proyecto + Minuta Técnica de Proyecto
1. Antecedentes y contextualización
El programa Luz en Casa es una iniciativa de ACCIONA.org, la fundación corporativa de ACCIONA, orientada a llevar soluciones de electrificación con sistemas fotovoltaicos domiciliarios a hogares rurales y aislados de Chile que no cuentan con acceso estable a electricidad.
El programa se implementa por primera vez en Chile en 2021, con un proyecto piloto en Caleta Maitencillo, en la Región de Coquimbo. Esta comunidad de pescadores carecía de electricidad o dependía de generadores costosos y de uso limitado. El piloto introdujo un modelo de provisión de servicio adaptado al contexto chileno, incorporando sistemas fotovoltaicos domiciliarios con operación en energía continua como alterna, capaces de alimentar electrodomésticos como refrigeradores.
En 2019, aún existían cerca de 24.556 hogares sin acceso o con acceso parcial a electricidad en Chile, concentrados principalmente en regiones rurales como Coquimbo, donde se registraban cerca de 3.181 viviendas sin electrificación. Las familias dependían de velas, pilas y generadores fósiles, soluciones costosas y poco seguras. Este contexto justificó la implementación de Luz en Casa para proveer energía renovable asequible y permanente.
Tras el piloto, el programa se extendió por toda la Región de Coquimbo, alcanzando comunidades costeras y precordilleranas como Los Vilos, Illapel, Canela, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui y Ovalle. Estas zonas incluyen principalmente familias dedicadas a la pesca, ganadería y agricultura, muy afectadas por el cambio climático.
Entre 2021 y 2025, el programa benefició a más de 800 familias solo en Coquimbo, mejorando las condiciones de vida de más de 2.600 personas en 160 comunidades.
En 2025, la iniciativa se amplió a la Región de Atacama, específicamente a las comunas de Caldera y Copiapó, donde se implementaron sistemas fotovoltaicos en 230 hogares aislados. Esta expansión responde a que aún existen aproximadamente 1.000 viviendas sin acceso a la red eléctrica en el país.
El programa en Chile incorpora un modelo de gestión que garantiza:
| • | Mantenimiento continuo de los equipos, asegurado mediante cuotas asequibles aportadas por los usuarios de forma mensual con destino solo a la operación del proyecto.
| • | Un sistema de pago adaptado al territorio, utilizando las 30.000 sucursales de Caja Vecina de BancoEstado, facilitando el acceso de familias rurales a un método de pago cercano y simple.
Este modelo asegura la sostenibilidad económica y técnica del programa a largo plazo, ya que con el pago de cuota se asegura un cambio de elementos a fin de su vida útil sin un costo extra para los usuarios.
El acceso a electricidad estable ha promovido:
| • | Mejora en salud, educación y conectividad digital de comunidades aisladas.
| • | Desarrollo de actividades productivas, como conservación de alimentos, elaboración de productos y trabajo nocturno.
| • | Reducción del uso de combustibles fósiles y, con ello, de la contaminación y los costos operativos familiares.
| • | Generación de empleo local en técnicos eléctricos locales, a cargo de labores de mantenimiento y atención de usuarios.
2. Forma de trabajo
El éxito del programa Luz en Casa en Chile se basa en una estructura operativa integral que combina coordinación institucional, trabajo comunitario, logística eficiente y un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad.
2.1. Relacionamiento institucional y comunitario
La primera etapa del programa consiste en establecer una red de coordinación con actores relevantes del territorio:
2.1.1. Instituciones públicas
| • | Municipalidades: se coordinan acciones para diagnóstico territorial, acceso a información local y apoyo en la identificación de comunidades prioritarias.
| • | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): se asegura el cumplimiento de normativas y estándares técnicos.
| • | Otros organismos sectoriales: Subsecretarías Regionales, Gobernaciones Regionales, INDAP y programas sociales de instituciones públicas.
2.1.2. Organizaciones sociales y comunitarias
| • | Presidentes de comunidades y juntas de vecinos: actores clave en la convocatoria, registro y validación de beneficiarios.
| • | Centros de Energía Fotovoltaica (CEF): estructuras comunitarias conformadas por Fundación acciona.org que apoyan el uso, supervisión y mantenimiento básico del sistema.
| • | Actores productivos locales: asociaciones de pescadores, crianceros y agricultores que requieren energía para mejorar sus capacidades productivas.
Esta fase permite asegurar legitimidad territorial, transparencia y participación de la comunidad en todo el proceso.
2.2. Trabajo comunitario
El trabajo directo con las familias es esencial para asegurar un diseño adecuado y sostenible del proyecto. Incluye las siguientes actividades:
| • | Reuniones con autoridades locales para presentar el programa, sus beneficios y requerimientos.
| • | Identificación de comunidades y levantamiento documental: información preliminar de necesidades energéticas para proyectar trabajo de gabinete y recolección en terreno.
| • | Sensibilización y jornadas informativas: se presenta el modelo de servicio, costos, equipos y compromisos mutuos, incluyendo alcances y limitaciones del equipo, registrando solo a quienes con esa información sigan interesados.
| • | Registro de fichas de interés: las familias formalizan su intención de participar mediante documento físico que pasa a base de datos. Se revisa condición de vivienda y propiedad de terreno (requisito: residente permanente).
| • | Encuestas socioeconómicas para priorizar hogares según vulnerabilidad, dispersión geográfica y/o urgencia energética.
| • | Conformación de Centros Luz en Casa (CEF): red comunitaria encargada de apoyar la operación local del programa y fortalecer la apropiación comunitaria del sistema.
2.3. Suministro y logística
La logística del programa combina procesos nacionales e internacionales, asegurando el suministro y buen estado de los equipos:
| • | Compra de equipos en fábrica (Zimpertec GmbH & Co. KG, Alemania) bajo especificaciones técnicas internacionales. Tiempo de importación desde la compra: 4–5 meses.
| • | Transporte marítimo hacia Chile, incluyendo gestión aduanera para internación: ~2 meses en proceso.
| • | Recepción en bodega: inspección técnica y control de calidad de equipos a la llegada al país.
| • | Contratación de personal local: contribuye al empleo comunitario y mejora la implementación en terreno.
| • | Compra de insumos complementarios: soportes, cableado, porta soquetes, elementos de ferretería eléctrica.
| • | Transporte de insumos entre regiones cuando no se cuente con proveedor local.
| • | Preparación logística y contractiva: documentación de usuarios, contratos de servicio y carga de datos en sistema Proteo.
| • | Asignación de cuadrillas de instalación según ruta y geografía.
| • | Entrega e instalación de los sistemas fotovoltaicos, junto con capacitación básica a los usuarios.
3. Alcance técnico de los equipos suministrados
Los sistemas solares domiciliarios utilizados en el proyecto Luz en Casa Chile provienen del proveedor Zimpertec GmbH & Co. KG, Alemania, fabricante especializado en soluciones solares autónomas y sistemas off-grid para electrificación rural.
3.1. Sistema Solar Domiciliario AC (SHS AC)
Modelo completo: AC-LS-AC25.6V/50Ah/1.28kWh/220V/50Hz/0.9kW-HP/Termcon-a
| • | Inversor AC: 900 W, salida nominal 220 V / 50 Hz.
| • | Batería: Litio LFP 25.6 V / 50 Ah / 1.28 kWh, larga vida útil.
| • | Controlador: PWM 40 A.
| • | Salida DC: 24 V / 10 A.
| • | Conexiones internas: AC OUT, LOAD1 OUT (DC), PANEL IN.
| • | Gabinete: color gris, especificación especial para acciona.org.
| • | Operación: optimizado para cargas AC básicas y picos por motores pequeños.
3.2. Panel solar fotovoltaico
Modelo: SP-500-66M-S4-0.35
| • | 500 Wp, tecnología monocristalina.
| • | 66 celdas en serie.
| • | Cableado S4 con terminal de 0.35 m.
3.3. Luminarias LED
Modelo: SFL-12-24/05CW
| • | 5 W.
| • | 12/24 VDC (consumo reducido).
| • | Cool White.
| • | Certificaciones CE y ROHS.
4. Alcance de la instalación por vivienda
Cada vivienda usuaria del programa Luz en Casa Chile recibe una instalación estandarizada, basada en el modelo AC del proveedor.
4.1. Puntos de alumbrado (DC)
| • | 3 luminarias LED DC conectadas al sistema.
| • | Tensión: 12/24 V DC.
| • | Distribución interna mediante cableado premontado.
| • | Máximo total permitido: 20 metros lineales de cableado interior por vivienda.
(Este alcance está alineado al estándar de instalación de acciona.org para kit de sistemas y a la distribución típica de iluminación del SHS AC.)
4.2. Punto de energía alterna (AC)
Cada vivienda recibe:
| • | 1 toma de corriente AC, conectada al inversor integrado.
| • | Salida: 220 V / 50 Hz.
| • | Capacidad: cargas básicas de bajo consumo (TV pequeña, router, ventilador pequeño, laptop, etc.).
| • | Los equipos quedan prohibidos para uso en congeladoras de gran tamaño, bombas de agua y cualquier otro elemento de alto consumo energético.
Este punto permite el uso de electrodomésticos esenciales, ampliando significativamente el impacto energético respecto a soluciones de menor capacidad.
5. Proceso formal de instalación
Las cuadrillas realizan el proceso bajo protocolo interno:
| 1. | Recepción y revisión de equipos en bodega (conforme a la guía de trabajo de usuarios asignada).
| 2. | Montaje del panel en cubierta con orientación adecuada, para buscar la máxima eficiencia.
| 3. | Instalación del gabinete AC dentro de la vivienda, en zona segura y ventilada, validado con el propietario.
| 4. | Instalación del circuito DC (3 luminarias, con un máximo de 20 metros lineales) y punto AC (1 enchufe a menos de 1 metro de equipo).
| 5. | Trabajo de toma a tierra de cada equipo.
| 6. | Pruebas de funcionamiento y verificación de tensiones.
| 7. | Registro fotográfico y georreferenciación.
| 8. | Firma de acta de recepción de instalaciones.
5.1. Declaración voluntaria TE-1
Cada instalación se declara voluntariamente ante la SEC mediante TE-1 individual, siguiendo el procedimiento validado por acciona.org.
La TE-1 permite dejar constancia:
| • | De la instalación fotovoltaica interior de baja potencia.
| • | De la correcta ejecución por parte de un instalador autorizado.
| • | De la conformidad técnica del sistema según normativa aplicable.
Esta declaración voluntaria contribuye a la trazabilidad, la transparencia técnica y la protección del usuario final.
Documento interno · Fundación acciona.org · Luz en Casa GORE Coquimbo · Revisión 1.0 · 17/02/2026

## Flujo Neto
FLUJO NETO (PRECIOS NETO SIN IVA) — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
|  |  | PRECIOS NETO | [10 empty] | Voluntariado | Voluntariado | Voluntariado
Fuente: Minuta de Proyecto + Minuta Técnica de Proyecto | Forma pago | Nivel | Item | NETO |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2027 | TOTAL
|  | 1 | Compras activables ZIMPERTEC
| Factura | 1.1 | Sistemas AC
| Factura | 1.2 | Paneles
| Factura | 1.3 | Lamparas
| El programa se implementa por primera vez en Chile en 2021, con un proyecto piloto en Caleta Maitencillo, en la Región de Coquimbo. Esta comunidad de pescadores carecía de electricidad o dependía de generadores costosos y de uso limitado. El piloto introdujo un modelo de provisión de servicio adaptado al contexto chileno, incorporando sistemas fotovoltaicos domiciliarios con operación en energía continua como alterna, capaces de alimentar electrodomésticos como refrigeradores. | 1.4 | Hardware Monitoreo
| Factura | 1.5 | Software Monitoreo
| Factura | 1.6 | Repuestos
| Factura | 1.7 | Flete
| Factura | 7.2 | Transporte DESCONSOLIDADO
| Factura | 7.5 | Grúa en Origen
| Factura | 7.6 | Grúa en Punto Destino (6 Horas)
|  | 2 | Insumos Instalación
| Factura | 2.1 | Estructura
| Factura o Boleta | 2.2 | Materiales instalación
| Factura o Boleta | 2.3 | Herramientas
|  | 3. | Personal y Servicios
| Costo Empresa | 3.1 | Planilla Actual
|  | 3.2 | Descarga Estructura
|  | 4. | Servicios Profesionales
| Boleta Honorarios | 4.1 | Encargado de Logistica y Bodega
| Boleta Honorarios | 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A
| Boleta Honorarios | 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B
| Boleta Honorarios | 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B
| Boleta Honorarios | 4.5 | Personal apoyo Planos TE1
| Boleta Honorarios | 4.6 | Encargado territorial RRHH
| Boleta Honorarios | 4.7 | Apoyo Financiero de proyecto
| Boleta Honorarios | 4.8
|  | 5. | Alquileres RRCC
| Factura | 5.1 | Arriendo vehículo diario - RRCC
| Factura | 5.2 | Vehiculo RRCC
|  | 6. | Alquileres Gestión Técnica
| Factura | 6.1 | Bodega Terreno
| Factura | 6.2 | Arriendo vehículo diario - Área Técnica
| Factura | 6.3 | Vehiculo Instaladores
| Factura | 6.4 | Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9)
|  | 7. | Transporte
| Factura | 7.1 | Transporte ZIMPERTEC
| Factura | 7.3 | Traslado Contenedor (ida y vuelta)
| Factura | 7.4 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (RAMPLA ABIERTA)
| Factura | 7.7 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (Camión cerrado)
|  | 8. | Viajes RRCC
| Factura | 8.1 | Traslados de personal
| Factura o Boleta | 8.2 | Alojamiento
| Boleta | 8.3 | Alimentación
| Factura o Boleta | 8.4 | Combustible arriendo diario
| Factura o Boleta | 8.5 | Combustible arriendo mensual
| Boleta | 8.6 | Peajes
|  | 9. | Viajes Gestión Técnica
| Factura | 9.1 | Traslados de personal
| Factura o Boleta | 9.2 | Alojamiento
| Boleta | 9.3 | Alimentación
| Factura o Boleta | 9.4 | Combustible arriendo diario
| Factura o Boleta | 9.5 | Combustible arriendo mensual
| Boleta | 9.6 | Peajes
|  | 10. | Gastos Varios
| Boleta | 10.1 | Compras de Equipos, EEPP, Otros
| Boleta | 10.2 | Mensajerias (Correo de Chile)
| Factura + Boleta | 10.3 | Impresión de manuales
| Factura + Boleta | 10.4 | Mantención y reparación de Vehículos | 0
| Boleta | 10.5 | Otros varios
TOTAL
|  |  | CANTIDAD | [9 empty] | 30% |  |  | 50% | 20%
| Forma pago | Nivel | Item | Cantidad | Cantidad | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2027
|  | 1 | Compras activables ZIMPERTEC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 1.1 | Sistemas AC
| Factura | 1.2 | Paneles
| Factura | 1.3 | Lamparas
| Factura | 1.4 | Hardware Monitoreo
| Factura | 1.5 | Software Monitoreo
| Factura | 1.6 | Repuestos |  | 1
| Factura | 1.7 | Flete
| Factura | 7.2 | Transporte DESCONSOLIDADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 7.5 | Grúa en Origen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 7.6 | Grúa en Punto Destino (6 Horas) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Insumos Instalación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 2.1 | Estructura |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 2.2 | Materiales instalación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 2.3 | Herramientas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. | Personal y Servicios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo Empresa | 3.1 | Planilla Actual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo Empresa | 3.2 | Descarga Estructura |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. | Servicios Profesionales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.1 | Encargado de Logistica y Bodega |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.5 | Personal apoyo Planos TE1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.6 | Encargado territorial RRHH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.7 | Apoyo Financiero de proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta Honorarios | 4.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5. | Alquileres RRCC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 5.1 | Arriendo vehículo diario - RRCC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 5.2 | Vehiculo RRCC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6. | Alquileres Gestión Técnica |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 6.1 | Bodega Terreno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 6.2 | Arriendo vehículo diario - Área Técnica |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 6.3 | Vehiculo Instaladores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 6.4 | Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7. | Transporte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 7.1 | Transporte ZIMPERTEC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 7.3 | Traslado Contenedor (ida y vuelta) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 7.4 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (RAMPLA ABIERTA) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 7.7 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (Camión cerrado) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8. | Viajes RRCC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 8.1 | Traslados de personal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 8.2 | Alojamiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 8.3 | Alimentación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 8.4 | Combustible arriendo diario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 8.5 | Combustible arriendo mensual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 8.6 | Peajes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9. | Viajes Gestión Técnica |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura | 9.1 | Traslados de personal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 9.2 | Alojamiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 9.3 | Alimentación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 9.4 | Combustible arriendo diario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura o Boleta | 9.5 | Combustible arriendo mensual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 9.6 | Peajes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10. | Gastos Varios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 10.1 | Compras de Equipos, EEPP, Otros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 10.2 | Mensajerias (Correo de Chile) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura + Boleta | 10.3 | Impresión de manuales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Factura + Boleta | 10.4 | Mantención y reparación de Vehículos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleta | 10.5 | Otros varios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factura
Boleta
B. Honorarios
Factura o Boleta
Costo Empresa
Note on D24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nota en Keep
Note on D53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.

## Guía Maestra
GUÍA MAESTRA — Luz en Casa GORE ¦ Modelo Financiero de Simulación
Documento único de referencia: totales de control + arquitectura del modelo + reglas de edición
1. TOTALES DE CONTROL
| Concepto | Valor Total CLP | Valor Unitario | Referencia | Notas
| Analítica (NETO) |  |  | D1) Resultado Proyectos Bruto → hoja Analítica | Suma de Flujo Neto por código corporativo
| Cashflow (BRUTO) |  |  | Cashflow LOC → hoja Cashflow | Suma de Flujo Bruto con IVA incluido
| Ratio Bruto/Neto | ≈ 1.144× | — | — | ~14.4% diferencia = IVA 19% sobre ítems afectos
| Instalaciones | 60 | — | Supuestos!E2 | Afecta cantidades: ítems 1.1-1.3, 2.1-2.2, 10.3
| Cuadrillas | 3 | — | Supuestos!E4 | Afecta cantidad de Herramientas (ítem 2.3)
| TC USD/CLP | 950 | — | Supuestos!E3 | Afecta conversión equipos importados (ítem 1.x)
2. MAPA DE PESTAÑAS
| Pestaña | Rol | Tipo | ¿Editable? | Depende de | Alimenta a | Descripción
| Supuestos | Fuente única de datos | INPUT | ✅ SÍ | — | Flujo Neto Flujo Bruto | Precios unitarios, cantidades, TC, cuadrillas, y ahora cols R/S con código analítico y CF.
| Flujo Neto | Motor cálculo neto | CÁLCULO | ⛔ NO | Supuestos | Analítica | Valor unitario NETO × factor mensual. Tabla inferior: factores de distribución por mes.
| Flujo Bruto | Motor cálculo bruto | CÁLCULO | ⛔ NO | Supuestos | Cashflow | Valor unitario BRUTO × factor mensual. Factores vinculados a Flujo Neto (por diseño).
| Analítica | Reporte corporativo NETO | CORPORATIVO | ⛔ NO | Flujo Neto | — | Formato ACCIONA inamovible. SUM() de rangos de Flujo Neto agrupados por código 20-27.
| Cashflow | Reporte corporativo BRUTO | CORPORATIVO | ⛔ NO | Flujo Bruto | — | Formato ACCIONA inamovible. SUM() de rangos de Flujo Bruto por código Cashflow.
| Analisis Tecnicos | Referencia técnica | REFERENCIA | ✅ SÍ | — | Supuestos (ref.) | Costos técnicos por instalación (Técnico A, Ayudante, Combustible). Insumo para validar precios.
| Guía Maestra | Documentación central | DOC | ✅ SÍ | — | — | Este documento. Reemplaza a NOTAS y a la Guía de Vínculos.
3. CADENA DE CÁLCULO
NETO: Supuestos → Flujo Neto → Analítica
| PASO 1 | Precio unitario | Supuestos col E → Flujo Neto col E |  | Cada ítem de Flujo Neto toma su precio NETO directamente de Supuestos col E. Cambiar en Supuestos propaga automáticamente.
| PASO 2 | Factor mensual | Tabla inferior Flujo Neto (filas 68+) | Fila 69 = 0 / 0.3 / 0.5 / 0.2... | Define en qué mes ocurre cada gasto. Si cambia el cronograma, se editan estos factores. Suma de factores = cantidad total del ítem.
| PASO 3 | Cálculo mensual | Flujo Neto tabla superior | H6 = =$E6*H69 | Precio unitario × factor del mes correspondiente. Las filas de grupo suman sus sub-ítems con SUM().
| PASO 4 | Agrupación en Analítica | Flujo Neto → Analítica | Analítica G12 = SUM('Flujo Neto'!H6:H10) | Analítica suma rangos de Flujo Neto por código corporativo (21, 22, 23, 24, 25.x). También hay referencias directas para ítems únicos.
BRUTO: Supuestos → Flujo Bruto → Cashflow
| PASO 1 | Precio unitario BRUTO | Supuestos col G → Flujo Bruto col E |  | Flujo Bruto toma el precio con IVA de col G de Supuestos. El IVA está embebido en el precio unitario bruto.
| PASO 2 | Factores mensuales vinculados | Tabla inferior Flujo Bruto ↔ Flujo Neto | Por diseño: misma distribución | Los factores de Flujo Bruto son los mismos que Flujo Neto (misma distribución temporal). Están duplicados por diseño, no por error — ambas hojas deben tener la misma tabla para funcionar de forma autónoma.
| PASO 3 | Agrupación en Cashflow | Flujo Bruto → Cashflow | SUM por código Cashflow corporativo | Cashflow suma rangos de Flujo Bruto por código b.x (b.1 Compras activables, b.3 Alquileres, b.4 Personal, etc.).
4. CORRESPONDENCIA ÍTEM → CÓDIGO ANALÍTICA / CASHFLOW (1 a 1)
| Nivel | Item | Código Analítica | Descripción Analítica | Código Cashflow | Descripción Cashflow
| 1 | Compras activables ZIMPERTEC | 21 | Inversión de proyectos | b.1 | Compras activables
| 1.1 | Sistemas AC | 21.1 | Compras activables equipos energía | b.1 | Compras activables
| 1.2 | Paneles | 21.1 | Compras activables equipos energía | b.1 | Compras activables
| 1.3 | Lamparas | 21.1 | Compras activables equipos energía | b.1 | Compras activables
| 1.4 | Hardware Monitoreo | 21.1 | Compras activables equipos energía | b.1 | Compras activables
| 1.5 | Software Monitoreo | 21.1 | Compras activables equipos energía | b.1 | Compras activables
| 1.6 | Repuestos | 22.2 | Compra de repuestos a inventario | b.2 | Compras inventariables
| 1.7 | Flete | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte equipos
| 2 | Insumos Instalación | 23 | Compras no activables ni inventariables | b.2 | No activables
| 2.1 | Estructura | 23 | Compras no activables ni inventariables | b.2 | No activables
| 2.2 | Materiales instalación | 23 | Compras no activables ni inventariables | b.2 | No activables
| 2.3 | Herramientas | 23 | Compras no activables ni inventariables | b.2 | No activables
| 3. | Personal y Servicios | 24 | Gastos de personal de proyectos | b.4 | Personal / Planilla
| 3.1 | Planilla Actual | 24 | Gastos de personal de proyectos | b.4 | Personal / Planilla
| 4. | Servicios Profesionales | 25.6 | Servicios profesionales otros | b.4 | Servicios profesionales
| 4.1 | Encargado de Logistica y Bodega | 25.6 | Servicios profesionales otros | b.4 | Servicios profesionales
| 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A | 25.6 | Servicios profesionales otros | b.4 | Servicios profesionales
| 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B | 25.6 | Servicios profesionales otros | b.4 | Servicios profesionales
| 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B | 25.6 | Servicios profesionales otros | b.4 | Servicios profesionales
| 4.5 | Personal apoyo Planos TE1 | 25.6 | Servicios profesionales otros | b.4 | Servicios profesionales
| 5. | Alquileres RRCC | 25.1 | Alquiler de vehículos | b.3 | Alquileres
| 5.1 | Arriendo vehículo diario - RRCC | 25.1 | Alquiler de vehículos | b.3 | Alquileres
| 5.2 | Vehiculo RRCC | 25.1 | Alquiler de vehículos | b.3 | Alquileres
| 6. | Alquileres Gestión Técnica | 25.1/25.3 | Alq. vehículos / Alq. otros | b.3 | Alquileres
| 6.1 | Bodega Terreno | 25.3 | Alquiler otros | b.3 | Alquileres
| 6.2 | Arriendo vehículo diario - Área Técnica | 25.1 | Alquiler de vehículos | b.3 | Alquileres
| 6.3 | Vehiculo Instaladores | 25.1 | Alquiler de vehículos | b.3 | Alquileres
| 6.4 | Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9) | 25.1 | Alquiler de vehículos | b.3 | Alquileres
| 7. | Transporte | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.1 | Transporte ZIMPERTEC | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.2 | Transporte DESCONSOLIDADO | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.3 | Traslado Contenedor (ida y vuelta) | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.4 | Camión RAMPLA ABIERTA | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.5 | Grúa en Origen | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.6 | Grúa en Punto Destino (6 Horas) | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 7.7 | Camión Transporte (Camión cerrado) | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.7 | Transporte
| 8. | Viajes RRCC | 25.11/25.13 | Combustible / Viajes | b.5 | Viajes RRCC
| 8.1 | Traslados de personal | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes RRCC
| 8.2 | Alojamiento | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes RRCC
| 8.3 | Alimentación | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes RRCC
| 8.4 | Combustible arriendo diario | 25.11 | Suministro de combustible para vehículos | b.5 | Viajes RRCC
| 8.5 | Combustible arriendo mensual | 25.11 | Suministro de combustible para vehículos | b.5 | Viajes RRCC
| 8.6 | Peajes | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes RRCC
| 9. | Viajes Gestión Técnica | 25.11/25.13 | Combustible / Viajes | b.5 | Viajes GT
| 9.1 | Traslados de personal | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes GT
| 9.2 | Alojamiento | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes GT
| 9.3 | Alimentación | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes GT
| 9.4 | Combustible arriendo diario | 25.11 | Suministro de combustible para vehículos | b.5 | Viajes GT
| 9.5 | Combustible arriendo mensual | 25.11 | Suministro de combustible para vehículos | b.5 | Viajes GT
| 9.6 | Peajes | 25.13 | Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | b.5 | Viajes GT
| 10. | Gastos Varios | 25.x | Gastos varios (9/14) | b.6 | Otros gastos
| 10.1 | Servicios bancarios y Similares | 25.9 | Gastos y comisiones bancarias | b.6 | Otros gastos
| 10.2 | Mensajerias (Correo de Chile) | 25.7 | Correo, mensajería, transporte equipos | b.6 | Otros gastos
| 10.3 | Impresión de manuales | 25.14 | Otros servicios (resto) | b.6 | Otros gastos
| 10.4 | Mantención y reparación de Vehículos | 25.14 | Otros servicios (resto) | b.6 | Otros gastos
| 10.5 | Otros varios | 25.14 | Otros servicios (resto) | b.6 | Otros gastos
5. REGLAS DE EDICIÓN Y MEJORAS PENDIENTES
| 🟢 REGLA 1 | Solo se edita en Supuestos | Todos los precios unitarios, tasas de cambio y cantidades se modifican únicamente en Supuestos. Las columnas R y S (Código Analítica / Cashflow) también están ahí para referencia directa.
| 🟢 REGLA 2 | Factores de distribución mensual | Si cambia el cronograma de instalaciones, se actualizan los factores en la tabla inferior de Flujo Neto Y en la tabla equivalente de Flujo Bruto. La suma de factores por ítem debe igualar la cantidad total.
| 🟢 REGLA 3 | Analítica y Cashflow son inamovibles | Formato corporativo ACCIONA. No agregar ni eliminar filas ni columnas. Si hay un ítem nuevo sin código asignado, coordinar con el equipo financiero antes de incorporarlo.
| 🔴 RESTRICCIÓN | No agregar filas en Flujo Neto/Bruto sin actualizar Analítica | Si se agrega un ítem nuevo, los rangos SUM() en Analítica (ej. H6:H10) pueden quedar incompletos. Verificar que el rango incluye la fila nueva antes de guardar.
| 🟡 MEJORA A | Validación automática en Guía Maestra | Agregar fórmulas en Sección 1 que lean directamente el total de Analítica y Cashflow para verificar que coinciden con los valores de control. Ej: =Analitica!AF_total con condicional de color.
| 🟡 MEJORA B | Protección de hojas | Proteger con contraseña Flujo Neto, Flujo Bruto, Analítica y Cashflow (Revisar → Proteger hoja). Dejar solo Supuestos y Analisis Tecnicos editables, evitando modificaciones accidentales.
ACTUALIZACIÓN Rev.1 — 2025-05-13
Nueva pestaña agregada: | Rendición GORE | Pestaña pública de rendición en lenguaje FNDR/GORE Coquimbo | Vinculada a Supuestos (K3 para monto equip+traslados GORE)
Lógica GORE: | El GORE financia 100% equipos + traslados asociados = $2.001.190 (Supuestos K3)

## Supuestos
SUPUESTOS FINANCIEROS — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
|  |  | Cantidad Equipos a comprar | 75
|  |  | Tasa de cambio USD/CLP | 1000
|  |  | Cantidad Cuadrillas | 1
|  |  |  | NETO |  | BRUTO |  | NETO |  | BRUTO |  |  | NETO |  |  | NETO |  | BRUTO
| Forma pago | Nivel | Item | Valor unitario CLP NETO | IVA | Valor unitario CLP BRUTO | Cantidad | Valor total CLP NETO | IVA | Valor total CLP BRUTO | Código Analítica | Código Cashflow | Valor unitario USD NETO | IVA | Cantidad | Valor total USD NETO | IVA | Valor total USD BRUTO
|  | 1 | Compras activables ZIMPERTEC | [7 empty] | 21 | b.1 Compras activables
| Factura | 1.1 | Sistemas AC | [7 empty] | 21.1 | b.1 Compras activables | 1300.63
| Factura | 1.2 | Paneles | [7 empty] | 21.1 | b.1 Compras activables | 75
| Factura | 1.3 | Lamparas | [7 empty] | 21.1 | b.1 Compras activables | 7.82
| Factura | 1.4 | Hardware Monitoreo |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.1 | b.1 Compras activables | 39.51 |  | 0
| Factura | 1.5 | Software Monitoreo |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.1 | b.1 Compras activables | 60.01 |  | 0
| Factura | 1.6 | Repuestos |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.2 | b.2 Compras inventariables | 6209 |  | 1
| Factura | 1.7 | Flete |  |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte equipos |  |  | 1
| Factura | 7.2 | Transporte DESCONSOLIDADO | 3565000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
| Factura | 7.5 | Grúa en Origen | 747500 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
| Factura | 7.6 | Grúa en Punto Destino (6 Horas) | 747500 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
|  | 2 | Insumos Instalación | [7 empty] | 23 | b.2 No activables
| Factura | 2.1 | Estructura | 40700 | [6 empty] | 23 | b.2 No activables
| Factura o Boleta | 2.2 | Materiales instalación | 85800 | [6 empty] | 23 | b.2 No activables
| Factura o Boleta | 2.3 | Herramientas | 1430000 | [6 empty] | 23 | b.2 No activables
|  | 3. | Personal y Servicios | [7 empty] | 24 | b.4 Personal
| Costo Empresa | 3.1 | Planilla Actual | 6195000 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | b.4 Personal
| Costo Empresa | 3.2 | Descarga estructura
|  | 4. | Servicios Profesionales | [7 empty] | 25.6 | b.4 Serv. profesionales
| Boleta Honorarios | 4.1 | Encargado de Logistica y Bodega | 1000000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.6 | b.4 Serv. profesionales
| Boleta Honorarios | 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A | 125000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.6 | b.4 Serv. profesionales
| Boleta Honorarios | 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B | 1365000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.6 | b.4 Serv. profesionales
| Boleta Honorarios | 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B | 750000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.6 | b.4 Serv. profesionales
| Boleta Honorarios | 4.5 | Personal apoyo Planos TE1 | 10000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.6 | b.4 Serv. profesionales
| Boleta Honorarios | 4.6 | Encargado territorial RRCC | 900000
| Boleta Honorarios | 4.7 | Apoyo Financiero de proyecto | 800000
| Boleta Honorarios | 4.8
|  | 5. | Alquileres RRCC | [7 empty] | 25.1 | b.3 Alquileres
| Factura | 5.1 | Arriendo vehículo diario - RRCC | 90000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.1 | b.3 Alquileres
| Factura | 5.2 | Vehiculo RRCC | 1400000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.1 | b.3 Alquileres
|  | 6. | Alquileres Gestión Técnica | [7 empty] | 25.1/25.3 | b.3 Alquileres
| Factura | 6.1 | Bodega Terreno | 1100000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.3 | b.3 Alquileres
| Factura | 6.2 | Arriendo vehículo diario - Área Técnica | 90000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.1 | b.3 Alquileres
| Factura | 6.3 | Vehiculo Instaladores | 1400000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.1 | b.3 Alquileres
| Factura | 6.4 | Vehiculo Transporte (Maxus Deliver 9) | 1600000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.1 | b.3 Alquileres
|  | 7. | Transporte | [7 empty] | 25.7 | b.7 Transporte
| Factura | 7.1 | Transporte ZIMPERTEC | 5016000 |  |  | 0 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
| Factura | 7.3 | Traslado Contenedor (ida y vuelta) | 920000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
| Factura | 7.4 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (RAMPLA ABIERTA) | 1725000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
| Factura | 7.7 | Camión Transporte Origen - Punto Destino (Camión cerrado) | 1725000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.7 Transporte
|  | 8. | Viajes RRCC | [7 empty] | 25.11/25.13 | b.5 Viajes
| Factura | 8.1 | Traslados de personal | 180000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
| Factura o Boleta | 8.2 | Alojamiento | 60000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
| Boleta | 8.3 | Alimentación | 15000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
| Factura o Boleta | 8.4 | Combustible arriendo diario | 70000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.11 | b.5 Viajes
| Factura o Boleta | 8.5 | Combustible arriendo mensual | 700000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.11 | b.5 Viajes
| Boleta | 8.6 | Peajes | 20000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
|  | 9. | Viajes Gestión Técnica | [7 empty] | 25.11/25.13 | b.5 Viajes
| Factura | 9.1 | Traslados de personal | 180000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
| Factura o Boleta | 9.2 | Alojamiento | 60000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
| Boleta | 9.3 | Alimentación | 15000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
| Factura o Boleta | 9.4 | Combustible arriendo diario | 70000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.11 | b.5 Viajes
| Factura o Boleta | 9.5 | Combustible arriendo mensual | 600000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.11 | b.5 Viajes
| Boleta | 9.6 | Peajes | 20000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.13 | b.5 Viajes
|  | 10. | Gastos Varios | [7 empty] | 25.14 | b.6 Otros gastos
| Boleta | 10.1 | Compras de Equipos, EEPP, Otros | 1800000 |  |  | 1 |  |  |  | 25.9 | b.6 Otros gastos
| Boleta | 10.2 | Mensajerias (Correo de Chile) | 10500 |  |  | 1 |  |  |  | 25.7 | b.6 Otros gastos
| Factura o Boleta | 10.3 | Impresión de manuales | 15750 |  |  | 1 |  |  |  | 25.14 | b.6 Otros gastos
| Factura o Boleta | 10.4 | Mantención y reparación de Vehículos | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 25.14 | b.6 Otros gastos
| Factura o Boleta | 10.5 | Otros varios | 14250 |  |  | 1 |  |  |  | 25.14 | b.6 Otros gastos
|  |  |  | NETO | BRUTO
Calculo de precio unitario Sistemas AC + Paneles + Lámparas + Flete + ( Transp.descons. + Grúas)/N° Equipo a Instalar
Calculo de precio unitario Sistemas AC + Paneles + Lámparas + Flete
Factura
Boleta
B. Honorarios
Factura o Boleta
Costo Empresa
Note on D56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.
Note on D64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor con IVA en Analítica y Cash-flow por que es rendición.

## Diagnóstico Vínculos
DIAGNÓSTICO DE VÍNCULOS — Filas de Flujo Neto/Bruto NO capturadas por Analítica/Cashflow
Estas son las filas que existen en Flujo Neto/Flujo Bruto pero que Analítica y/o Cashflow NO están sumando. Debes agregar manualmente las fórmulas indicadas en las columnas H e I.
N° | Flujo Neto Fila | Flujo Bruto Fila | Ítem / Descripción | Código Analítica | Código Cashflow | Estado coverage | Fórmula a agregar en ANALÍTICA (columna G en adelante, patrón por mes) | Fórmula a agregar en CASHFLOW (columna C en adelante, patrón por mes)
1 | 14 | 14 | 2.1 — Estructura | 23 | b.2 | ⚠ FALTA | Anal.G18: +'Flujo Neto'!H13+SUM('Flujo Neto'!H14:H16) [replicar cols H..AE] | Cashflow!C18 → +'Flujo Bruto'!H13+SUM('Flujo Bruto'!H14:H16)
2 | 15 | 15 | 2.2 — Materiales instalación | 23 | b.2 | ⚠ FALTA | Ver nota 2.1 — misma fórmula de grupo | Ver nota 2.1
3 | 16 | 16 | 2.3 — Herramientas | 23 | b.2 | ⚠ FALTA | Ver nota 2.1 | Ver nota 2.1
4 | 18 | 18 | 3.1 — Planilla Actual | 24 | b.4 | ⚠ FALTA | Si requieres detalle: Anal.G19 → +'Flujo Neto'!H17+'Flujo Neto'!H18 | Si requieres detalle: Cash.C10 → +'Flujo Bruto'!H17+'Flujo Bruto'!H18
5 | 19 | 19 | 3.2 — Descarga Estructura | 24 | b.4 | ✓ OK subtotal | Sin acción requerida mientras valor=0 | Sin acción requerida mientras valor=0
6 | 21 | 21 | 4.1 — Encargado Logística | 25.6 | b.4 | ⚠ FALTA | Anal.G26 → ampliar: +'Flujo Neto'!H20+SUM('Flujo Neto'!H21:H27) — o dejar en subtotal fila 20 | Cash.C13 → +'Flujo Bruto'!H20+SUM('Flujo Bruto'!H21:H27)
7 | 22 | 22 | 4.2 — Técnico instalación (Plan A) | 25.6 | b.4 | ⚠ FALTA | Ver nota 4.1 | Ver nota 4.1
8 | 23 | 23 | 4.3 — Técnico mensual (Plan B) | 25.6 | b.4 | ⚠ FALTA | Ver nota 4.1 | Ver nota 4.1
9 | 24 | 24 | 4.4 — Ayudante mensual (Plan B) | 25.6 | b.4 | ⚠ FALTA | Ver nota 4.1 | Ver nota 4.1
10 | 25 | 25 | 4.5 — Apoyo Planos TE-1 | 25.6 | b.4 | ⚠ FALTA | Ver nota 4.1 | Ver nota 4.1
11 | 26 | 26 | 4.6 — Encargado territorial | 25.6 | b.4 | ✓ OK subtotal | Sin acción requerida mientras valor=0 | Sin acción requerida
12 | 27 | 27 | 4.7 — Apoyo Financiero | 25.6 | b.4 | ✓ OK subtotal | Sin acción requerida | Sin acción requerida
13 | 30 | 30 | 5. — Subtotal Alquileres RRCC | 25.1 | b.3 | ✓ OK subtotal | Anal.G21 → agregar +'Flujo Neto'!H32 (Vehículo RRCC mensual) | ✓ Cashflow YA incluye fila 32
14 | 32 | 32 | 5.2 — Vehículo RRCC | 25.1 | b.3 | ⚠ FALTA | Anal.G21 → añadir +'Flujo Neto'!H32 al final de la fórmula existente | —
15 | 33 | 33 | 6. — Subtotal Alquileres GT | 25.1/25.3 | b.3 | ✓ OK subtotal | Sin acción — sub-ítems cubiertos | Sin acción
16 | 38 | 38 | 7. — Subtotal Transporte | 25.7 | b.7 | ✓ OK subtotal | Sin acción — sub-ítems cubiertos | Sin acción
17 | 46 | 46 | 8. — Subtotal Viajes RRCC | 25.11/25.13 | b.5 | ✓ OK subtotal | Sin acción — sub-ítems cubiertos | Sin acción
18 | 53 | 53 | 9. — Subtotal Viajes GT | 25.11/25.13 | b.5 | ✓ OK subtotal | Sin acción — sub-ítems cubiertos | Sin acción
19 | 60 | 60 | 10. — Subtotal Gastos Varios | 25.14 | b.6 | ✓ OK subtotal | Sin acción — sub-ítems cubiertos | Sin acción
LEYENDA — ⚠ FALTA: el ítem tiene valores monetarios que NO están siendo capturados por Analítica/Cashflow. Debes ampliar la fórmula manualmente. ✓ OK subtotal: el ítem es un subtotal de grupo; los sub-ítems individuales sí están cubiertos, o bien la fila está vacía (valor=0).
RESUMEN: 3 acciones críticas a realizar manualmente en Analítica
ACCIÓN 1 — Grupo 2 (Insumos instalación) |  |  | Analítica!G18: cambiar ='Flujo Neto'!H13 → ='Flujo Neto'!H13+SUM('Flujo Neto'!H14:H16) Cashflow!C18: cambiar ='Flujo Bruto'!H13 → ='Flujo Bruto'!H13+SUM('Flujo Bruto'!H14:H16) Replicar para columnas H..AE (Analítica) / D..AA (Cashflow) cambiando solo la letra de columna.
ACCIÓN 2 — Grupo 3+4 (Personal + Servicios Prof.) |  |  | Analítica!G19: cambiar ='Flujo Neto'!H17 → ='Flujo Neto'!H17+SUM('Flujo Neto'!H18:H27) Analítica!G26: cambiar ='Flujo Neto'!H20 → ='Flujo Neto'!H20+SUM('Flujo Neto'!H21:H27) Cashflow!C10: cambiar ='Flujo Bruto'!H17 → ='Flujo Bruto'!H17+SUM('Flujo Bruto'!H18:H19) Cashflow!C13: cambiar ='Flujo Bruto'!H20 → ='Flujo Bruto'!H20+SUM('Flujo Bruto'!H21:H27) Replicar para todas las columnas de meses.
ACCIÓN 3 — Ítem 5.2 (Vehículo RRCC) — SOLO Analítica |  |  | Analítica!G21: agregar +'Flujo Neto'!H32 al final de la fórmula existente. La fórmula actual es: ='Flujo Neto'!H31+'Flujo Neto'!H35+'Flujo Neto'!H36+'Flujo Neto'!H37 Debe quedar: ='Flujo Neto'!H31+'Flujo Neto'!H32+'Flujo Neto'!H35+'Flujo Neto'!H36+'Flujo Neto'!H37 Replicar para todas las columnas de meses. (Cashflow ya incluye fila 32.)

## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
Fundación acciona.org · Financiamiento FNDR · 75 sistemas FV domiciliarios · Período de ejecución: julio 2026 – febrero 2027 (instalaciones) · cierre junio 2027
|  |  |  | 2026 | [5 empty] | 2027
Fase | Actividad / Hito | Dur. | Responsable | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Abr 2027 | May 2027 | Jun 2027
GESTIÓN | FASE 1 — GESTIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
Gestión | Elaboración y revisión Resolución Exenta de aprobación GORE | 3s | Agustín D. / GORE
Gestión | Suscripción convenio de transferencia GORE · habilitación SISREC · FEA | 3s | Agustín D. / GORE
Gestión | Designación de roles rendición (SISREC) · apertura cuenta bancaria proyecto | 3s | Agustín D. / GORE
Gestión | Coordinación con DIPIR (GORE) · calendario de cuotas FNDR | 1m | Agustín D. / GORE
Gestión | ◆ Convenio firmado · primera cuota recibida | ⬥ | — |  | ◆
Compra Equipos | FASE 2 — COMPRA DE EQUIPOS ZIMPERTEC
Compra | Cotización definitiva y aprobación interna Zimpertec GmbH · 75 kits SHS AC | 2s | Log. / Finanzas
Compra | Orden de compra a proveedor · factura proforma y pago anticipado | 2s | Log. / Finanzas
Compra | Publicación en Mercado Público (si aplica por GORE) · documentación OC | 2s | Log. / Finanzas
Compra | Confirmación de pedido · inicio de fabricación en fábrica Alemania | 2s | Logística
Compra | ◆ Equipos ordenados y pagados · fabricación iniciada | ⬥ | — |  | ◆
Importa- ción | FASE 3 — IMPORTACIÓN Y GESTIÓN ADUANERA
Importación | Fabricación equipos en fábrica Zimpertec, Alemania (lead time ~3-4 meses) | 4m | Zimpertec / Log.
Importación | Coordinación logística de transporte marítimo (agente de carga, naviera) | 1m | Logística
Importación | Embarque y tránsito marítimo hacia puerto Chile (~4-6 semanas) | 6s | Agente carga
Importación | Gestión aduanera: DUS, liquidación arancelaria, liberación carga | 2s | Agente aduana
Importación | Transporte terrestre desde puerto → bodega proyecto Coquimbo (desconsolidado) | 1s | Logística
Importación | ◆ Equipos en bodega Chile · recepción + control de calidad | ⬥ | — |  |  |  | ◆
Contra- tación | FASE 4 — CONTRATACIONES DE PERSONAL
Contratación | Reclutamiento y selección Encargado de Logística y Bodega | 3s | RRHH / Agustín D.
Contratación | Contratación técnicos instaladores (Plan B: contrato mensual) — cuadrillas | 3s | RRHH / Agustín D.
Contratación | Contratación Encargado Territorial / RRCC | 3s | RRHH / Agustín D.
Contratación | Contratación Apoyo Financiero de proyecto | 2s | RRHH / Agustín D.
Contratación | Contratación personal Apoyo Planos TE-1 (inicio en instalaciones) | 1s | RRHH
Mate- riales | FASE 5 — MATERIALES E INSUMOS DE INSTALACIÓN
Materiales | Cotización y compra herramientas para cuadrillas (3 sets completos) | 2s | Enc. Bodega
Materiales | Compra estructuras metálicas soporte panel (75 unidades) | 3s | Enc. Bodega
Materiales | Compra materiales instalación: cableado DC/AC, porta soquetes, ferretería eléctrica | 3s | Enc. Bodega
Materiales | Compra insumos complementarios: impresión manuales usuarios (75 sets) | 1s | Enc. Bodega
Materiales | Recepción y stock en bodega · inventario de insumos | 1s | Enc. Bodega
Logís- tica | FASE 6 — LOGÍSTICA NACIONAL Y PREPARACIÓN TERRENO
Logística | Habilitación bodega terreno (arriendo, acondicionamiento, seguridad) | 2s | Enc. Bodega
Logística | Recepción equipos en bodega · inventario por kit y número de serie | 1s | Enc. Bodega
Logística | Carga usuarios en sistema Proteo · contratos de servicio | 2s | RRCC / Apoyo Fin.
Logística | Asignación rutas cuadrillas por comunidad · calendarización visitas | 1s | Enc. Bodega / RRCC
Logística | Coordinación municipios y organizaciones comunitarias · jornadas informativas | 2s | RRCC
Instala- ción | FASE 7 — INSTALACIÓN EN TERRENO (75 viviendas)
Instalación | Encuestas socioeconómicas finales · fichas de interés · priorización beneficiarios | 4s | RRCC / Cuadrillas
Instalación | Conformación Centros Luz en Casa (CEF) por comunidad | 2s | RRCC
Instalación | Instalación Lote 1 | 1m | Cuadrillas / ITO
Instalación | Instalación Lote 2 | 2m | Cuadrillas / ITO
Instalación | Instalación Lote 3 | 1m | Cuadrillas / ITO
Instalación | Registro fotográfico + georreferenciación + acta recepción conforme (todas) | 5m | Cuadrillas / ITO
Instalación | Declaraciones TE-1 SEC voluntarias por instalación (trámite simultáneo) | 4m | Ap. Planos TE1
Instalación | Capacitación usuarios: uso, cuidado y reporte de fallas del sistema | 4m | RRCC / Cuadrillas
Instalación | ◆ 75/75 instalaciones completas · acta recepción total firmada | ⬥ | — | [7 empty] | ◆
Rendi- ción | FASE 8 — RENDICIÓN SISREC Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
Rendición | Rendición mensual SISREC (plazo: 15 días hábiles tras cierre de mes) | 11m | Apoyo Financiero
Rendición | Conciliación bancaria mensual · carta conductora DIPIR · GORE Coquimbo | 11m | Apoyo Financiero
Rendición | Gestión observaciones GORE · corrección documentos y reenvío | 11m | Apoyo Financiero
Cierre | FASE 9 — CIERRE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Cierre | Elaboración Informe Final Técnico-Financiero (GORE + acciona.org) | 2m | Agustín D. / GORE
Cierre | Acta de Administración y Resguardo definitiva · inventario de activos (75 equipos) | 2m | Agustín D.
Cierre | Rendición final acumulada · cuadre total de gastos GORE vs FNDR | 1m | Apoyo Financiero
Cierre | Solicitud de cierre formal proyecto en SISREC (Subt. 33) | 1m | Apoyo Financiero
Cierre | Tramitación liberación garantía / boleta de fiel cumplimiento (si aplica) | 1m | Agustín D. / GORE
Cierre | ◆ Proyecto cerrado y aprobado por GORE · rendición 100% aprobada | ⬥ | — | [11 empty] | ◆
LEYENDA DE COLORES POR FASE
[5 empty] | Gestión / Convenio |  | Compra de equipos |  | Importación / Aduana |  | Contratación personal |  | Materiales e insumos
[5 empty] | Logística nacional |  | Instalación terreno |  | Rendición SISREC |  | Cierre |  | ◆ Hito clave
⚠ CARTA GANTT REFERENCIAL — Plazos estimados conforme a Minuta de Proyecto Rev.1 (17/02/2026) y distribución de gastos del Flujo Neto/Bruto v1.4. Inicio del proyecto: julio 2026 (suscripción convenio GORE). Término instalaciones: febrero 2027. Cierre administrativo: junio 2027. La distribución de lotes sigue los factores de Supuestos: Lote 1=30% (nov-2026) · Lote 2=50% (dic-2026+ene-2027) · Lote 3=20% (feb-2027). Lead time importación Zimpertec: 4-5 meses fabricación + ~6 semanas transporte marítimo (dato Minuta Técnica Rev.1.0). Plazos reales sujetos a fecha de firma del convenio y disponibilidad de cuadrillas.

## Analitica
ANALÍTICA MENSUAL LOC CONSOLIDADA — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
PAÍS:
DATO:
[6 empty] | CTRO COSTE | APR Propio
AUXILIAR |  |  |  | ANALÍTICA MENSUAL LOC CONSOLIDADA | EJECUTADO | SIMULACIÓN | [11 empty] | BUDGET | SIMULACIÓN | [11 empty] | BUDGET | TOTAL
CTRO. COSTE | NIVEL 1 | NIVEL 2 | P&G |  | ANTERIOR | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2027
PROYECTOS |  |  |  | PROYECTOS
20. Ingresos de proyectos
20.1. Subvenciones y ayudas AECID
20.2. Otras subvenciones y ayudas
21. Inversión de proyectos
21.1. Compras activables equipos energía
21.2. Compras activables equipos agua
21.3. Trabajos realizados por otras empresas y activables como inversión
|  |  |  | 22. Compras inventariables de proyectos | [28 empty] | 22. Compras inventariables de proyectos
|  |  |  | 22.1. Compra de artefactos a inventario (electrodómesticos) | [28 empty] | 22.1. Compra de artefactos a inventario (electrodómesticos)
|  |  |  | 22.2. Compra de repuestos a inventario (panel, batería, PCBA, lámpara) | [28 empty] | 22.2. Compra de repuestos a inventario (panel, batería, PCBA, lámpara)
|  |  |  | 23. Compras no activables ni inventariables de proyectos | [28 empty] | 23. Compras no activables ni inventariables de proyectos
|  |  |  | 24. Gastos de personal de proyectos | [28 empty] | 24. Gastos de personal de proyectos
|  |  |  | 25. Gastos de proyectos | [28 empty] | 25. Gastos de proyectos
|  |  |  | 25.1. Alquiler de vehículos | [28 empty] | 25.1. Alquiler de vehículos
|  |  |  | 25.2. Alquiler de oficinas | [28 empty] | 25.2. Alquiler de oficinas
|  |  |  | 25.3. Alquiler otros | [28 empty] | 25.3. Alquiler otros
|  |  |  | 25.4. Reparación y conservación otros | [28 empty] | 25.4. Reparación y conservación otros
|  |  |  | 25.5. Servicios profesionales auditorías | [28 empty] | 25.5. Servicios profesionales auditorías
|  |  |  | 25.6. Servicios profesionales otros | [28 empty] | 25.6. Servicios profesionales otros
|  |  |  | 25.7. Correo, mensajería, coste transporte equipos | [28 empty] | 25.7. Correo, mensajería, coste transporte equipos
|  |  |  | 25.8. Seguros | [28 empty] | 25.8. Seguros
|  |  |  | 25.9. Gastos y comisiones bancarias | [28 empty] | 25.9. Gastos y comisiones bancarias
|  |  |  | 25.10. Publicidad | [28 empty] | 25.10. Publicidad
|  |  |  | 25.11. Suministro de combustible para vehículos | [28 empty] | 25.11. Suministro de combustible para vehículos
|  |  |  | 25.12. Suministro otros | [28 empty] | 25.12. Suministro otros
|  |  |  | 25.13. Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros) | [28 empty] | 25.13. Viajes (billetes, vuelos, hoteles, otros)
|  |  |  | 25.14. Otros servicios (resto) | [28 empty] | 25.14. Otros servicios (resto)
|  |  |  | 25.15. Tributos y tasas | [28 empty] | 25.15. Tributos y tasas
D1) RESULTADO PROYECTOS BRUTO (20+21+22+23+24+25)
26. Activación de inversión de proyectos
26.1. Alta de activo (+)
26.2. Pérdidas por Baja de activo (-)
27. Alta de inventario de proyectos
27.1. Alta de existencias (+)
27.2. Baja de existencias (-)
D) RESULTADO PROYECTOS NETO (20+21+22+23+24+25+26+27)
[14 empty] | MONEDA: |  | PAÍS:
|  |  |  | * Desglosar para ver importes en EUR | [9 empty] | T/CAMBIO: |  | DATO:
ANALÍTICA MENSUAL EUR CONSOLIDADA

## Tabla Calculo Sueldo
CALCULADORA SERVICIOS PROFESIONALES — LUZ EN CASA
CALCULADORA PROPUESTA — SERVICIOS PROFESIONALES
1) Parámetros editables de cálculo
|  | Parámetro | Valor | Comentario / uso
|  | Retención boleta honorarios 2026 | 15.25% | Se usa cuando se acuerda un monto líquido con prestador a honorarios.
|  | IVA factura | 19% | Se usa solo para servicios profesionales facturados.
|  | SIS empleador | 1.88% | Editable. Cargo empleador sobre remuneración imponible.
|  | Seguro cesantía indefinido empleador | 2.4% | Contrato indefinido: 2,4% empleador, editable.
|  | Seguro cesantía plazo/obra empleador | 3% | Contrato plazo/obra: 3,0% empleador, editable.
|  | Seguro social empleador | 1% | Cotización adicional empleador iniciada en 2025. Editable.
|  | Mutualidad / accidentes trabajo | 0.93% | Tasa referencial. Reemplazar por tasa ACCIONA si aplica.
|  | Otros costos empresa ACCIONA | 0% | Campo libre para beneficios, provisiones u overhead interno.
|  | Descuento trabajador ref. para líquido contrato | 20% | Solo para simulación de sueldo líquido deseado; validar con RR.HH.
|  | Factor costo empresa contrato indefinido |  | Sueldo bruto × factor = costo empresa mensual.
|  | Factor costo empresa contrato plazo/obra |  | Sueldo bruto × factor = costo empresa mensual.
2) Tabla para definir el valor unitario a ingresar en Servicios Profesionales
| Nivel | Ítem | Modalidad | Tipo contrato | Tipo monto base | Monto base ingresado | Cant./meses/inst. | Costo empresa unitario | Valor NETO a ingresar en Supuestos | IVA calculado | Valor BRUTO / rendición | Líquido estimado prestador/trabajador | Forma pago sugerida | Observación
| 4.1 | Encargado de Logística y Bodega | Boleta honorarios | Plazo/obra | Líquido deseado | 850000 | 1 | [6 empty] | Si se quiere que reciba líquido $1.000.000, la empresa debe presupuestar la boleta bruta.
| 4.2 | Técnico pago por instalación - Plan A | Boleta honorarios | Plazo/obra | Líquido deseado | 125000 | 1 | [6 empty] | Útil para pago por instalación: convierte líquido pactado a costo empresa por boleta.
| 4.3 | Técnico contrato mensual - Plan B | Contrato ACCIONA | Plazo/obra | Sueldo bruto mensual | 1365000 | 1 | [6 empty] | Para contrato, el valor a presupuestar es sueldo bruto más cargas de cargo empresa.
| 4.4 | Ayudante contrato mensual - Plan B | Contrato ACCIONA | Plazo/obra | Sueldo bruto mensual | 750000 | 1 | [6 empty] | Para contrato, validar factor final con RR.HH. / Payroll ACCIONA.
| 4.5 | Personal apoyo Planos TE1 | Boleta honorarios | Plazo/obra | Líquido deseado | 5000 | 1 | [6 empty] | Pago menor por unidad: convierte líquido pactado a boleta bruta.
| Caso | Simulación libre — servicio con factura | Factura | Plazo/obra | Bruto boleta/Neto factura/Costo empresa | 1000000 | 1 | [6 empty] | Ejemplo: proveedor empresa factura neto $1.000.000 + IVA.
| Caso | Simulación libre — boleta por monto bruto | Boleta honorarios | Plazo/obra | Bruto boleta/Neto factura/Costo empresa | 1000000 | 1 | [6 empty] | Ejemplo: si se pacta boleta bruta $1.000.000, líquido estimado = bruto - retención.
TOTAL
3) Propuesta de uso en el modelo
| Caso boleta de honorarios | Usar “Líquido deseado” cuando la persona espera recibir un monto líquido. El modelo calcula la boleta bruta que debe presupuestar la empresa. No aplica IVA.
| Caso contrato ACCIONA | Usar “Sueldo bruto mensual” y seleccionar tipo de contrato. El modelo calcula costo empresa con cargas editables. Validar factor final con RR.HH./Payroll.
| Caso factura | Usar “Neto factura” si el proveedor cotiza neto, o “Total factura con IVA” si entrega total. El modelo separa neto, IVA y bruto para rendición.
| Qué valor copiar a Supuestos | Copiar la columna “Valor NETO a ingresar en Supuestos” al valor unitario del ítem 4.x. La “Forma pago sugerida” debe coincidir con el tipo de documento.
| Control | La tabla no modifica automáticamente los ítems 4.x existentes; queda como respaldo de cálculo para evitar tocar Flujo Neto, Flujo Bruto, Analítica o Cashflow.
Note on D5: Retención vigente para boletas de honorarios 2026. Si cambia el año, actualizar este parámetro.
Note on D11: Tasa referencial. Sustituir por la tasa real de mutualidad/accidentabilidad aplicable a ACCIONA si se dispone.
Note on D12: Permite agregar costos internos no previsionales: beneficios, provisiones, administración u otro factor corporativo.

## Rendición GORE
RENDICIÓN DE CUENTAS — PROYECTO LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
Subtítulo 33 · Transferencias de Capital ¦ Marco normativo: Res. 30/2015 CGR + Res. Ex. 1.858/2023 CGR (SISREC) ¦ Convenio de Transferencia GORE Coquimbo
Proyecto: | Luz en Casa GORE — Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (60 instalaciones) |  |  |  |  | Ejecutor: | Fundación acciona.org (Grupo ACCIONA) |  |  | Rev.: |  | v1.0 — 2025-05-13
Región: | Coquimbo |  |  |  |  | Subtítulo: | 33 — Transferencias de Capital |  |  | Moneda: |  | CLP (pesos chilenos)
Aporte GORE: |  |  |  | Monto equip+traslados (K3): |  |  |  | GORE financia: | 100% equipos + traslados asociados (ítem 1 + ítem 7)
DETALLE DE GASTOS — LENGUAJE RENDICIÓN FNDR
N° | Cód. Analítica | Cód. CF | Ítem / Descripción del Gasto | Tipo Doc. Respaldo | Proveedor / RUT | Glosa para Rendición SISREC | Monto NETO (CLP) | IVA (CLP) | Monto BRUTO (CLP) | ¿Financia GORE? | Monto GORE (CLP) | Estado Rendición | Observaciones / Documentos req.
21 |  |  | COMPRAS ACTIVABLES — SISTEMAS FV (ZIMPERTEC) | [6 empty] | SÍ
1.1 | 21.1 | b.1 | Sistemas AC (kit FV completo) — 60 unidades | Factura | ZIMPERTEC | Adquisición kit FV domiciliario c/u sistema AC · 60 instalaciones · Factura GORE Coquimbo |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | OC Mercado Público + Acta Recepción Conforme + Inventario
1.2 | 21.1 | b.1 | Paneles solares — 120 unidades (2 por kit) | Factura | ZIMPERTEC | Adquisición paneles FV · 120 un · incluido en kit 1.1 |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Incluido en OC principal · verificar desglose factura
1.3 | 21.1 | b.1 | Lámparas LED — 180 unidades (3 por kit) | Factura | ZIMPERTEC | Adquisición lámparas LED · 180 un · incluido en kit 1.1 |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Incluido en OC principal · verificar desglose factura
1.7 | 25.7 | b.7 | Flete equipos origen-destino | Factura | Transportista | Traslado contenedor equipos FV · según GORE financia ítem transporte |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Guía despacho + Factura transportista + Acta recepción
23 |  |  | INSUMOS DE INSTALACIÓN (no activables) | [6 empty] | NO | 0
2.1 | 23 | b.2 | Estructura metálica — 60 unidades | Factura | Proveedor | Estructura soporte panel FV · 60 un · instalación residencial |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Factura + Boleta + Acta instalación conforme
2.2 | 23 | b.2 | Materiales de instalación — 60 kits | Factura/Boleta | Ferretería/Dist. | Materiales eléctricos y civiles instalación FV · 60 kits |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Boletas + Facturas desagregadas · max 3 UTM boleta
2.3 | 23 | b.2 | Herramientas (3 cuadrillas) | Factura/Boleta | Ferreterías | Herramientas trabajo instalación · 3 cuadrillas · activo empresa |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Factura + Inventario activos empresa ejecutora
24 |  |  | PERSONAL Y SERVICIOS | [6 empty] | NO | 0
3.1 | 24 | b.4 | Planilla personal (cuadrillas instalación) | Costo Empresa | Ejecutora | Remuneraciones personal instalación FV · proporción proyecto |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Liquidaciones + Comprobante pago previsión + Libro remuneraciones
25.6 |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES | [6 empty] | NO | 0
4.1 | 25.6 | b.4 | Encargado logística y bodega | Boleta Honor. | Persona natural | Servicio honorarios logística y bodega proyecto · 1 persona |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Boleta honorarios + Retención 10.75% + Comprobante pago
4.2 | 25.6 | b.4 | Técnico instalación (Plan A — pago por instalación) | Boleta Honor. | Técnicos | Honorarios técnicos instalación FV · modalidad pago por instalación |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Boleta honorarios por instalación certificada + Protocolo TE-1
4.5 | 25.6 | b.4 | Apoyo elaboración planos TE-1 (SEC) | Boleta Honor. | Ing. Eléctrico | Honorarios elaboración declaraciones instalación eléctrica TE-1 · 60 instalaciones |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Boleta honorarios + Declaración TE-1 SEC por instalación
25.1 |  |  | ALQUILERES — RRCC | [6 empty] | NO | 0
5.1 | 25.1 | b.3 | Arriendo vehículo diario (relaciones comunitarias) | Factura | Rent a Car | Arriendo vehículo liviano RRCC · tarifa diaria · proyecto Coquimbo |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Factura arrendadora + Contrato arriendo + Bitácora uso
25.1/25.3 |  |  | ALQUILERES — GESTIÓN TÉCNICA | [6 empty] | NO | 0
6.1 | 25.3 | b.3 | Bodega terreno (almacenamiento equipos) | Factura | Propietario | Arriendo bodega almacenamiento equipos FV · Coquimbo |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Contrato arriendo + Factura mensual + Plano bodega
6.2 | 25.1 | b.3 | Arriendo vehículo diario — área técnica | Factura | Rent a Car | Arriendo vehículo liviano gestión técnica instalaciones · tarifa diaria |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Factura arrendadora + Bitácora uso vehículo
25.7 |  |  | TRANSPORTE DE EQUIPOS ✓ GORE | [6 empty] | SÍ
7.2 | 25.7 | b.7 | Transporte desconsolidado (furgón) | Factura | Transportista | Traslado equipos FV desconsolidado región Coquimbo |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Factura + Guía despacho + Fotografías carga/descarga
7.3 | 25.7 | b.7 | Traslado contenedor (ida y vuelta) | Factura | Transportista | Traslado contenedor equipos FV · ida y vuelta |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Factura + Guía despacho + Comprobante pago portuario
7.4 | 25.7 | b.7 | Camión transporte origen-destino (rampla abierta) | Factura | Transportista | Flete rampla abierta origen-destino equipos FV |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Factura + Guía despacho + Fotografías
7.5 | 25.7 | b.7 | Grúa en origen | Factura | Empresa grúas | Servicio grúa carga contenedor en origen |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Factura grúas + Fotografías operación
7.6 | 25.7 | b.7 | Grúa en punto destino (6 horas) | Factura | Empresa grúas | Servicio grúa descarga contenedor en destino Coquimbo |  |  |  | SÍ |  | Pendiente | Factura grúas + Fotografías descarga
25.11/25.13 |  |  | VIAJES — RRCC | [6 empty] | NO | 0
8.1-8.6 | 25.13 | b.5 | Traslados, alojamiento, alimentación, combustible, peajes RRCC | Fact/Boleta | Varios | Gastos desplazamiento equipo RRCC · región Coquimbo |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Pasajes + Facturas alojamiento + Boletas bencina + Boletas peaje
25.11/25.13 |  |  | VIAJES — GESTIÓN TÉCNICA | [6 empty] | NO | 0
9.1-9.6 | 25.13 | b.5 | Traslados, alojamiento, alimentación, combustible, peajes GT | Fact/Boleta | Varios | Gastos desplazamiento equipo técnico · región Coquimbo |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Pasajes + Facturas alojamiento + Boletas bencina + Boletas peaje
25.14 |  |  | GASTOS VARIOS | [6 empty] | NO | 0
10.2 | 25.7 | b.6 | Mensajería (Correo de Chile) | Boleta | Correo de Chile | Envío documentación proyecto vía mensajería |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Boleta servicio mensajería + comprobante envío
10.3 | 25.14 | b.6 | Impresión de manuales (60 kits) | Fact/Boleta | Imprenta | Impresión manuales usuario sistema FV · 60 unidades |  |  |  | NO | 0 | Pendiente | Factura imprenta + Muestra manual + Registro entrega usuarios
TOTAL PROYECTO | [9 empty] | GORE →
⚠ CONTROL — Monto GORE K3 debe coincidir con Hoja1!C3 = $2.001.190 (BRUTO equipos+traslados) | [6 empty] | Verificación K3: |  | Diferencia:
MARCO NORMATIVO RENDICIÓN: Res. N°30/2015 CGR · Res. Ex. N°1.858/2023 CGR (SISREC obligatorio desde 01/07/2024) · Oficio Circular N°20/2023 Hacienda · Convenio de Transferencia GORE Coquimbo
CHECK-LIST DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR GORE — Por cada rendición mensual SISREC
☐ Compra equipos (ítem 1) |  |  | OC Mercado Público · Factura electrónica a nombre/RUT correcto · Comprobante pago bancario · Acta Recepción Conforme · Certificados técnicos fabricante · Acta inventario/resguardo · Fotografías con logo GORE
☐ Transporte (ítem 7) |  |  | Factura transportista · Guía de despacho · Fotografías carga/descarga · Comprobante pago
☐ Personal (ítem 3) |  |  | Liquidación de sueldo · Comprobante pago previsión/impuestos · Libro remuneraciones · Distribución HH proyecto
☐ Honorarios (ítem 4) |  |  | Boleta de honorarios · Retención 10.75% · Comprobante transferencia bancaria · Entregable del servicio
☐ Alquileres (ítem 5 y 6) |  |  | Contrato arriendo · Facturas periódicas · Bitácora uso vehículo (km, conductor, destino)
☐ Viajes (ítem 8 y 9) |  |  | Pasajes/Facturas · Boletas bencina · Boletas peaje · Comprobantes alojamiento · Autorización de viaje
☐ Gastos varios (ítem 10) |  |  | Boletas/Facturas · Finalidad del gasto · Evidencia del bien/servicio recibido
☐ Por instalación (obligatorio) |  |  | Acta entrega terreno · Protocolo puesta en marcha firmado · Certificación TE-1 SEC · Acta capacitación usuario · Fotografías antes/durante/después · Acta Recepción Provisoria
☐ Por rendición mensual SISREC |  |  | Cuadro Excel resumen gastos del mes · Carta conductora Rep. Legal → Jefe DIPIR · Conciliación bancaria · Saldo certificado

## Planilla SISREC
PLANILLA DE RENDICIÓN MENSUAL — FORMATO SISREC ¦ Luz en Casa GORE · Coquimbo
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) · www.rendicioncuentas.cl · Res. Ex. N°1.858/2023 CGR ¦ Subtítulo 33 — Transferencias de Capital
Mes rendición: | [INGRESAR MES/AÑO] |  |  | Ejecutor: | Fundación acciona.org · RUT: [VERIFICAR] |  |  |  | Cuenta corriente: | [N° CUENTA / BANCO] |  |  | Cuota N°: | [N° CUOTA]
Saldo inicial mes: |  |  | 0 | Monto cuota recibida: |  |  | 0 | Total disponible:
DETALLE DE GASTOS DEL MES — Completar una fila por documento (factura / boleta / boleta honorarios)
N° Orden | Fecha Documento | Fecha Pago | N° Factura / Boleta / B.Hon. | RUT Proveedor | Nombre Proveedor / Razón Social | GLOSA — Descripción del gasto (tal como debe ir en SISREC) | Subtítulo Presup. | Cód. Analítica | Tipo Documento | Monto NETO CLP | IVA CLP | Monto BRUTO CLP | ¿Afecto IVA? | N° OC Mercado Púb. | Estado SISREC | Observaciones / Doc. adjuntos
1 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
2 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
3 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
4 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
5 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
6 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
7 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
8 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
9 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
10 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
11 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
12 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
13 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
14 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
15 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
16 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
17 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
18 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
19 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
20 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
21 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
22 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
23 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
24 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
25 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
26 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
27 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
28 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
29 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
30 | [12 empty] | Sí (19%) |  | Pendiente ingreso
TOTALES DEL MES
Saldo final mes: |  |  |  | Total rendido mes: |  |  |  | % rendido acum. [INGRESAR]: |  |  | 0%
INSTRUCCIONES: (1) Ingresar una fila por documento. (2) Glosa debe coincidir exactamente con SISREC. (3) Adjuntar en SISREC: factura electrónica + comprobante pago bancario + acta recepción conforme (equipos) / boleta honorarios + retención (personal). (4) Fecha documento = fecha de emisión. Fecha pago = fecha transferencia bancaria. (5) N° OC Mercado Público es obligatorio para compras > 3 UTM. Plazo: 15 días hábiles desde fin de mes.
REFERENCIA DE GLOSAS ESTÁNDAR PARA SISREC — Copiar textualmente en columna G
Ítem | Cód. Analítica | Subtít. | Tipo Doc. | Glosa estándar SISREC
1.1 Sistemas AC | 21.1 | 33 | Factura | Adquisición kit sistema fotovoltaico domiciliario [N° unidades] un. · Proyecto Luz en Casa GORE Coquimbo · OC N°[XXXX] | [6 empty] | SÍ (>3 UTM) |  |  | Factura + Guía despacho + Acta Recepción Conforme + Inventario
1.2 Paneles | 21.1 | 33 | Factura | Adquisición paneles solares FV [N° unidades] un. · incluido en kit sistema AC · OC N°[XXXX] | [6 empty] | SÍ |  |  | Incluido en OC principal · desglose en factura
1.7 Flete | 25.7 | 33 | Factura | Flete/traslado equipos fotovoltaicos origen-destino Coquimbo · [descripción carga] · OC N°[XXXX] o cotización | [6 empty] | SÍ si >3 UTM |  |  | Factura + Guía despacho + Fotografías
2.x Insumos | 23 | 33 | Fact/Boleta | Adquisición [materiales/herramientas] instalación sistemas FV · [N° instalaciones] kits · Proyecto Luz en Casa | [6 empty] | SÍ si >3 UTM |  |  | Factura o boleta + Listado materiales + Acta uso
3.1 Planilla | 24 | 33 | Costo empresa | Remuneración personal instalación FV mes [MES/AÑO] · proporción proyecto Luz en Casa GORE Coquimbo | [6 empty] | NO |  |  | Liquidación + Cotización AFP/ISAPRE + Comprobante pago previsión
4.x Honorarios | 25.6 | 33 | Boleta honor. | Honorarios [cargo/función] proyecto Luz en Casa GORE Coquimbo · mes [MES/AÑO] · [nombre persona] | [6 empty] | NO |  |  | Boleta honorarios + Comprobante retención 10.75% + Transferencia bancaria
5-6 Arriendo veh. | 25.1 | 33 | Factura | Arriendo vehículo [patente] [tarifa diaria/mensual] proyecto Luz en Casa · mes [MES/AÑO] · [N° días] | [6 empty] | SÍ si >3 UTM |  |  | Contrato + Factura + Bitácora uso (km, conductor, destino)
7.x Transporte | 25.7 | 33 | Factura | Servicio transporte/grúa equipos FV [origen]-[destino] · [descripción] · Proyecto Luz en Casa GORE | [6 empty] | SÍ si >3 UTM |  |  | Factura + Guía despacho + Fotografías carga/descarga
8-9 Viajes | 25.13 | 33 | Boleta/Fact. | Gastos desplazamiento equipo [RRCC/técnico] región Coquimbo · [descripción viaje] · Proyecto Luz en Casa | [6 empty] | NO |  |  | Pasajes + Boletas bencina/peaje + Comprobante alojamiento + Autorización
10.x Varios | 25.14 | 33 | Boleta/Fact. | Gasto varios [descripción específica] · Proyecto Luz en Casa GORE Coquimbo · mes [MES/AÑO] | [6 empty] | NO |  |  | Boleta o factura + Evidencia bien/servicio recibido

## Cashflow
CASHFLOW LOC — LUZ EN CASA · GORE COQUIMBO
PAÍS:
DATO:
| CTRO COSTE | 18 - Luz en Casa IV
CASHFLOW LOC | TOTAL | 2026 |  |  | 2027 | [11 empty] | TOTAL
| ANTERIOR |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
7. COBROS DE PROYECTOS
a) Otros cobros
8. PAGOS DE PROYECTOS
a) Sueldos y salarios | [18 empty] | a) Sueldos y salarios
b) Alquileres | [18 empty] | b) Alquileres
c) Mantenimiento y reparaciones | [18 empty] | c) Mantenimiento y reparaciones
d) Servicios profesionales | [18 empty] | d) Servicios profesionales
e) Comisiones bancarias | [18 empty] | e) Comisiones bancarias
k) Viajes | [18 empty] | k) Viajes
l) Otros pagos de servicios varios y compras varias | [18 empty] | l) Otros pagos de servicios varios y compras varias
d) Compra de equipos | [18 empty] | d) Compra de equipos
e) Compra de existencias | [18 empty] | e) Compra de existencias
E) FLUJOS DE EFECTIVO DE PROYECTOS (7 + 8)
9. TRASPASOS | [17 empty] | 0
a) Entradas (+) | [17 empty] | 0
b) Salidas (-) | [17 empty] | 0
G) TRASPASOS (a + b) | [17 empty] | 0
SALDO BANCARIO, cuenta restringida (ejecución proyecto)
|  |  | MONEDA: | PAÍS:
* Desglosar para ver importes en EUR |  |  | T/CAMBIO: | DATO:
CASHFLOW EUR
7. COBROS DE PROYECTOS
a) Otros cobros
8. PAGOS DE PROYECTOS
a) Sueldos y salarios
b) Alquileres
c) Mantenimiento y reparaciones
d) Servicios profesionales
e) Comisiones bancarias
k) Viajes
l) Otros pagos de servicios varios y compras varias
d) Compra de equipos
e) Compra de existencias
E) FLUJOS DE EFECTIVO DE PROYECTOS (7 + 8)
9. TRASPASOS
a) Entradas (+)
b) Salidas (-)
G) TRASPASOS (a + b)
SALDO BANCARIO, cuenta restringida (ejecución proyecto)